## CurvaS
fecha | pv_diario | pv_acumulado
2026-06-01 | 4500 | 4500
2026-06-02 | 6500 | 11000
2026-06-03 | 6500 | 17500
2026-06-04 | 6500 | 24000
2026-06-05 | 9800 | 33800
2026-06-06 | 10800 | 44600
2026-06-07 | 11700 | 56300
2026-06-08 | 9700 | 66000
2026-06-09 | 8200 | 74200
2026-06-10 | 9950 | 84150
2026-06-11 | 8750 | 92900
2026-06-12 | 8750 | 101650
2026-06-13 | 5450 | 107100
2026-06-14 | 5450 | 112550
2026-06-15 | 7316.56 | 119866.56
2026-06-16 | 9166.56 | 129033.12
2026-06-17 | 9166.56 | 138199.68
2026-06-18 | 15922.96 | 154122.64
2026-06-19 | 14172.96 | 168295.6
2026-06-20 | 16288.92 | 184584.52
2026-06-21 | 11621.72 | 196206.24
2026-06-22 | 12845.02 | 209051.26
2026-06-23 | 12845.02 | 221896.28
2026-06-24 | 12845.02 | 234741.3
2026-06-25 | 12325.22 | 247066.52
2026-06-26 | 12317.62 | 259384.14
2026-06-27 | 5568.82 | 264952.96
2026-06-28 | 5568.82 | 270521.78
2026-06-29 | 5568.82 | 276090.6
2026-06-30 | 5568.82 | 281659.42
2026-07-01 | 5568.82 | 287228.24
2026-07-02 | 5568.82 | 292797.06
2026-07-03 | 5568.82 | 298365.88
2026-07-04 | 5568.82 | 303934.7
2026-07-05 | 7018.62 | 310953.32
2026-07-06 | 7018.18 | 317971.5
2026-07-07 | 4903.3 | 322874.8
2026-07-08 | 7909.57 | 330784.37
2026-07-09 | 6682.37 | 337466.74
2026-07-10 | 9290.37 | 346757.11
2026-07-11 | 7043.37 | 353800.48
2026-07-12 | 7043.37 | 360843.85
2026-07-13 | 7043.37 | 367887.22
2026-07-14 | 7043.37 | 374930.59
2026-07-15 | 10793.37 | 385723.96
2026-07-16 | 10793.37 | 396517.33
2026-07-17 | 10793.37 | 407310.7
2026-07-18 | 10793.37 | 418104.07
2026-07-19 | 10793.37 | 428897.44
2026-07-20 | 13604.47 | 442501.91
2026-07-21 | 13604.47 | 456106.38
2026-07-22 | 15265.71 | 471372.09
2026-07-23 | 15265.71 | 486637.8
2026-07-24 | 15265.42 | 501903.22
2026-07-25 | 12979.09 | 514882.31
2026-07-26 | 12983.49 | 527865.8
2026-07-27 | 11529.29 | 539395.09
2026-07-28 | 12423.85 | 551818.94
2026-07-29 | 9865.45 | 561684.39
2026-07-30 | 9865.45 | 571549.84
2026-07-31 | 9865.45 | 581415.29
2026-08-01 | 12956.05 | 594371.34
2026-08-02 | 12956.05 | 607327.39
2026-08-03 | 12956.05 | 620283.44
2026-08-04 | 12956.05 | 633239.49
2026-08-05 | 13967.19 | 647206.68
2026-08-06 | 10217.19 | 657423.87
2026-08-07 | 10217.19 | 667641.06
2026-08-08 | 11324.19 | 678965.25
2026-08-09 | 11324.19 | 690289.44
2026-08-10 | 13119.99 | 703409.43
2026-08-11 | 12513.09 | 715922.52
2026-08-12 | 14375.01 | 730297.53
2026-08-13 | 11397.05 | 741694.58
2026-08-14 | 11397.05 | 753091.63
2026-08-15 | 11400.55 | 764492.18
2026-08-16 | 9797.3 | 774289.48
2026-08-17 | 9797.3 | 784086.78
2026-08-18 | 11220.38 | 795307.16
2026-08-19 | 10294.94 | 805602.1
2026-08-20 | 10303.94 | 815906.04
2026-08-21 | 9187.94 | 825093.98
2026-08-22 | 9194.22 | 834288.2
2026-08-23 | 5086.2 | 839374.4
2026-08-24 | 5090.6 | 844465
2026-08-25 | 3225 | 847690
2026-08-26 | 1425 | 849115
2026-08-27 | 1425 | 850540
2026-08-28 | 1425 | 851965
2026-08-29 | 1425 | 853390