## Presupuesto
edt_id | edt_nombre | actividad_id | actividad_nombre | codigo | unidad | metrado_total_planificado | precio_unitario | precio_parcial | presupuesto_total | fecha_inicio | fecha_fin | nivel_wbs | padre_id
1 | Obras Preliminares y Provisionales |  |  | OBR-PRE | Global |  |  |  | 45000 |  |  | 1
2 |  | 1.1 | Limpieza de terreno manual | OBR-PRE-01 | m2 | 1500 | 6 | 9000 | 9000 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2 | 1
3 |  | 1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | OBR-PRE-02 | m2 | 1500 | 8 | 12000 | 12000 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 2 | 1
4 |  | 1.3 | Cerco provisional de obra con madera | OBR-PRE-03 | m | 240 | 50 | 12000 | 12000 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2 | 1
5 |  | 1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | OBR-PRE-04 | Global | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2 | 1
6 | Movimiento de Tierras |  |  | MOV-TIE | Global |  |  |  | 92250 |  |  | 1
7 |  | 2.1 | Excavación masiva con excavadora | MOV-TIE-01 | m3 | 1200 | 22 | 26400 | 26400 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2 | 6
8 |  | 2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | MOV-TIE-02 | m3 | 180 | 45 | 8100 | 8100 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 2 | 6
9 |  | 2.3 | Relleno y compactado con vibradora | MOV-TIE-03 | m3 | 450 | 35 | 15750 | 15750 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2 | 6
10 |  | 2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | MOV-TIE-04 | m3 | 1500 | 28 | 42000 | 42000 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2 | 6
11 | Estructuras de Concreto |  |  | EST-CON | Global |  |  |  | 321350 |  |  | 1
12 |  | 3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | EST-CON-01 | m2 | 350 | 32 | 11200 | 11200 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 2 | 11
13 |  | 3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | EST-CON-02 | m3 | 160 | 380 | 60800 | 60800 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2 | 11
14 |  | 3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | EST-CON-03 | kg | 4500 | 5.5 | 24750 | 24750 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2 | 11
15 |  | 3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | EST-CON-04 | m3 | 85 | 420 | 35700 | 35700 | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2 | 11
16 |  | 3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | EST-CON-05 | m2 | 320 | 65 | 20800 | 20800 | 2026-06-22 | 2026-07-08 | 2 | 11
17 |  | 3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | EST-CON-06 | kg | 6200 | 5.8 | 35960 | 35960 | 2026-06-20 | 2026-07-06 | 2 | 11
18 |  | 3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | EST-CON-07 | m3 | 120 | 410 | 49200 | 49200 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 2 | 11
19 |  | 3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | EST-CON-08 | m2 | 580 | 55 | 31900 | 31900 | 2026-07-05 | 2026-07-26 | 2 | 11
20 |  | 3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | EST-CON-09 | kg | 8800 | 5.8 | 51040 | 51040 | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2 | 11
21 | Arquitectura y Acabados |  |  | ARQ-ACAB | Global |  |  |  | 313200 |  |  | 1
22 |  | 4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | ARQ-ACAB-01 | m2 | 1100 | 75 | 82500 | 82500 | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2 | 21
23 |  | 4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | ARQ-ACAB-02 | m2 | 2400 | 22 | 52800 | 52800 | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 2 | 21
24 |  | 4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | ARQ-ACAB-03 | m2 | 850 | 26 | 22100 | 22100 | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 2 | 21
25 |  | 4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | ARQ-ACAB-04 | m2 | 850 | 24 | 20400 | 20400 | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 2 | 21
26 |  | 4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | ARQ-ACAB-05 | m2 | 800 | 85 | 68000 | 68000 | 2026-08-01 | 2026-08-22 | 2 | 21
27 |  | 4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | ARQ-ACAB-06 | m2 | 2400 | 12 | 28800 | 28800 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2 | 21
28 |  | 4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | ARQ-ACAB-07 | und | 32 | 450 | 14400 | 14400 | 2026-08-08 | 2026-08-20 | 2 | 21
29 |  | 4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | ARQ-ACAB-08 | m2 | 110 | 220 | 24200 | 24200 | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 2 | 21
30 | Instalaciones Sanitarias y Eléctricas |  |  | INS-SAN | Global |  |  |  | 81590 |  |  | 1
31 |  | 5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | INS-SAN-01 | m | 320 | 42 | 13440 | 13440 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2 | 30
32 |  | 5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | INS-SAN-02 | m | 450 | 35 | 15750 | 15750 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 2 | 30
33 |  | 5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | INS-SAN-03 | m | 950 | 18 | 17100 | 17100 | 2026-07-22 | 2026-08-12 | 2 | 30
34 |  | 5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | INS-SAN-04 | m | 2800 | 6.5 | 18200 | 18200 | 2026-08-05 | 2026-08-22 | 2 | 30
35 |  | 5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | INS-SAN-05 | jgo | 18 | 950 | 17100 | 17100 | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 2 | 30