## Sheet1
id_wbs | fecha | porcentaje_planificado_diario | metrado_diario_planificado | metrado_acumulado_planificado | pv_diario | pv_acumulado
1.1 | 2026-05-15 | 8.3333 | 141.6667 | 141.6667 | 708.33 | 708.33
1.1 | 2026-05-16 | 8.3333 | 141.6667 | 283.3333 | 708.33 | 1416.67
1.1 | 2026-05-17 | 8.3333 | 141.6667 | 425 | 708.33 | 2125
1.1 | 2026-05-18 | 8.3333 | 141.6667 | 566.6667 | 708.33 | 2833.33
1.1 | 2026-05-19 | 8.3333 | 141.6667 | 708.3333 | 708.33 | 3541.67
1.1 | 2026-05-20 | 8.3333 | 141.6667 | 850 | 708.33 | 4250
1.1 | 2026-05-21 | 8.3333 | 141.6667 | 991.6667 | 708.33 | 4958.33
1.1 | 2026-05-22 | 8.3333 | 141.6667 | 1133.3333 | 708.33 | 5666.67
1.1 | 2026-05-23 | 8.3333 | 141.6667 | 1275 | 708.33 | 6375
1.1 | 2026-05-24 | 8.3333 | 141.6667 | 1416.6667 | 708.33 | 7083.33
1.1 | 2026-05-25 | 8.3333 | 141.6667 | 1558.3333 | 708.33 | 7791.67
1.1 | 2026-05-26 | 8.3333 | 141.6667 | 1700 | 708.33 | 8500
1.2 | 2026-05-15 | 6.25 | 81.25 | 81.25 | 325 | 325
1.2 | 2026-05-16 | 6.25 | 81.25 | 162.5 | 325 | 650
1.2 | 2026-05-17 | 6.25 | 81.25 | 243.75 | 325 | 975
1.2 | 2026-05-18 | 6.25 | 81.25 | 325 | 325 | 1300
1.2 | 2026-05-19 | 6.25 | 81.25 | 406.25 | 325 | 1625
1.2 | 2026-05-20 | 6.25 | 81.25 | 487.5 | 325 | 1950
1.2 | 2026-05-21 | 6.25 | 81.25 | 568.75 | 325 | 2275
1.2 | 2026-05-22 | 6.25 | 81.25 | 650 | 325 | 2600
1.2 | 2026-05-23 | 6.25 | 81.25 | 731.25 | 325 | 2925
1.2 | 2026-05-24 | 6.25 | 81.25 | 812.5 | 325 | 3250
1.2 | 2026-05-25 | 6.25 | 81.25 | 893.75 | 325 | 3575
1.2 | 2026-05-26 | 6.25 | 81.25 | 975 | 325 | 3900
1.2 | 2026-05-27 | 6.25 | 81.25 | 1056.25 | 325 | 4225
1.2 | 2026-05-28 | 6.25 | 81.25 | 1137.5 | 325 | 4550
1.2 | 2026-05-29 | 6.25 | 81.25 | 1218.75 | 325 | 4875
1.2 | 2026-05-30 | 6.25 | 81.25 | 1300 | 325 | 5200
1.3 | 2026-05-15 | 12.5 | 0.125 | 0.125 | 1500 | 1500
1.3 | 2026-05-16 | 12.5 | 0.125 | 0.25 | 1500 | 3000
1.3 | 2026-05-17 | 12.5 | 0.125 | 0.375 | 1500 | 4500
1.3 | 2026-05-18 | 12.5 | 0.125 | 0.5 | 1500 | 6000
1.3 | 2026-05-19 | 12.5 | 0.125 | 0.625 | 1500 | 7500
1.3 | 2026-05-20 | 12.5 | 0.125 | 0.75 | 1500 | 9000
1.3 | 2026-05-21 | 12.5 | 0.125 | 0.875 | 1500 | 10500
1.3 | 2026-05-22 | 12.5 | 0.125 | 1 | 1500 | 12000
1.4 | 2026-05-22 | 3.8462 | 60.7692 | 60.7692 | 607.69 | 607.69
1.4 | 2026-05-23 | 3.8462 | 60.7692 | 121.5385 | 607.69 | 1215.38
1.4 | 2026-05-24 | 3.8462 | 60.7692 | 182.3077 | 607.69 | 1823.08
1.4 | 2026-05-25 | 3.8462 | 60.7692 | 243.0769 | 607.69 | 2430.77
1.4 | 2026-05-26 | 3.8462 | 60.7692 | 303.8462 | 607.69 | 3038.46
1.4 | 2026-05-27 | 3.8462 | 60.7692 | 364.6154 | 607.69 | 3646.15
1.4 | 2026-05-28 | 3.8462 | 60.7692 | 425.3846 | 607.69 | 4253.85
1.4 | 2026-05-29 | 3.8462 | 60.7692 | 486.1538 | 607.69 | 4861.54
1.4 | 2026-05-30 | 3.8462 | 60.7692 | 546.9231 | 607.69 | 5469.23
1.4 | 2026-05-31 | 3.8462 | 60.7692 | 607.6923 | 607.69 | 6076.92
1.4 | 2026-06-01 | 3.8462 | 60.7692 | 668.4615 | 607.69 | 6684.62
1.4 | 2026-06-02 | 3.8462 | 60.7692 | 729.2308 | 607.69 | 7292.31
1.4 | 2026-06-03 | 3.8462 | 60.7692 | 790 | 607.69 | 7900
1.4 | 2026-06-04 | 3.8462 | 60.7692 | 850.7692 | 607.69 | 8507.69
1.4 | 2026-06-05 | 3.8462 | 60.7692 | 911.5385 | 607.69 | 9115.38
1.4 | 2026-06-06 | 3.8462 | 60.7692 | 972.3077 | 607.69 | 9723.08
1.4 | 2026-06-07 | 3.8462 | 60.7692 | 1033.0769 | 607.69 | 10330.77
1.4 | 2026-06-08 | 3.8462 | 60.7692 | 1093.8462 | 607.69 | 10938.46
1.4 | 2026-06-09 | 3.8462 | 60.7692 | 1154.6154 | 607.69 | 11546.15
1.4 | 2026-06-10 | 3.8462 | 60.7692 | 1215.3846 | 607.69 | 12153.85
1.4 | 2026-06-11 | 3.8462 | 60.7692 | 1276.1538 | 607.69 | 12761.54
1.4 | 2026-06-12 | 3.8462 | 60.7692 | 1336.9231 | 607.69 | 13369.23
1.4 | 2026-06-13 | 3.8462 | 60.7692 | 1397.6923 | 607.69 | 13976.92
1.4 | 2026-06-14 | 3.8462 | 60.7692 | 1458.4615 | 607.69 | 14584.62
1.4 | 2026-06-15 | 3.8462 | 60.7692 | 1519.2308 | 607.69 | 15192.31
1.4 | 2026-06-16 | 3.8462 | 60.7692 | 1580 | 607.69 | 15800
2.1 | 2026-05-29 | 3.0303 | 46.0606 | 46.0606 | 1381.82 | 1381.82
2.1 | 2026-05-30 | 3.0303 | 46.0606 | 92.1212 | 1381.82 | 2763.64
2.1 | 2026-05-31 | 3.0303 | 46.0606 | 138.1818 | 1381.82 | 4145.45
2.1 | 2026-06-01 | 3.0303 | 46.0606 | 184.2424 | 1381.82 | 5527.27
2.1 | 2026-06-02 | 3.0303 | 46.0606 | 230.303 | 1381.82 | 6909.09
2.1 | 2026-06-03 | 3.0303 | 46.0606 | 276.3636 | 1381.82 | 8290.91
2.1 | 2026-06-04 | 3.0303 | 46.0606 | 322.4242 | 1381.82 | 9672.73
2.1 | 2026-06-05 | 3.0303 | 46.0606 | 368.4848 | 1381.82 | 11054.55
2.1 | 2026-06-06 | 3.0303 | 46.0606 | 414.5455 | 1381.82 | 12436.36
2.1 | 2026-06-07 | 3.0303 | 46.0606 | 460.6061 | 1381.82 | 13818.18
2.1 | 2026-06-08 | 3.0303 | 46.0606 | 506.6667 | 1381.82 | 15200
2.1 | 2026-06-09 | 3.0303 | 46.0606 | 552.7273 | 1381.82 | 16581.82
2.1 | 2026-06-10 | 3.0303 | 46.0606 | 598.7879 | 1381.82 | 17963.64
2.1 | 2026-06-11 | 3.0303 | 46.0606 | 644.8485 | 1381.82 | 19345.45
2.1 | 2026-06-12 | 3.0303 | 46.0606 | 690.9091 | 1381.82 | 20727.27
2.1 | 2026-06-13 | 3.0303 | 46.0606 | 736.9697 | 1381.82 | 22109.09
2.1 | 2026-06-14 | 3.0303 | 46.0606 | 783.0303 | 1381.82 | 23490.91
2.1 | 2026-06-15 | 3.0303 | 46.0606 | 829.0909 | 1381.82 | 24872.73
2.1 | 2026-06-16 | 3.0303 | 46.0606 | 875.1515 | 1381.82 | 26254.55
2.1 | 2026-06-17 | 3.0303 | 46.0606 | 921.2121 | 1381.82 | 27636.36
2.1 | 2026-06-18 | 3.0303 | 46.0606 | 967.2727 | 1381.82 | 29018.18
2.1 | 2026-06-19 | 3.0303 | 46.0606 | 1013.3333 | 1381.82 | 30400
2.1 | 2026-06-20 | 3.0303 | 46.0606 | 1059.3939 | 1381.82 | 31781.82
2.1 | 2026-06-21 | 3.0303 | 46.0606 | 1105.4545 | 1381.82 | 33163.64
2.1 | 2026-06-22 | 3.0303 | 46.0606 | 1151.5152 | 1381.82 | 34545.45
2.1 | 2026-06-23 | 3.0303 | 46.0606 | 1197.5758 | 1381.82 | 35927.27
2.1 | 2026-06-24 | 3.0303 | 46.0606 | 1243.6364 | 1381.82 | 37309.09
2.1 | 2026-06-25 | 3.0303 | 46.0606 | 1289.697 | 1381.82 | 38690.91
2.1 | 2026-06-26 | 3.0303 | 46.0606 | 1335.7576 | 1381.82 | 40072.73
2.1 | 2026-06-27 | 3.0303 | 46.0606 | 1381.8182 | 1381.82 | 41454.55
2.1 | 2026-06-28 | 3.0303 | 46.0606 | 1427.8788 | 1381.82 | 42836.36
2.1 | 2026-06-29 | 3.0303 | 46.0606 | 1473.9394 | 1381.82 | 44218.18
2.1 | 2026-06-30 | 3.0303 | 46.0606 | 1520 | 1381.82 | 45600
2.2 | 2026-06-12 | 8.3333 | 10.8333 | 10.8333 | 1516.67 | 1516.67
2.2 | 2026-06-13 | 8.3333 | 10.8333 | 21.6667 | 1516.67 | 3033.33
2.2 | 2026-06-14 | 8.3333 | 10.8333 | 32.5 | 1516.67 | 4550
2.2 | 2026-06-15 | 8.3333 | 10.8333 | 43.3333 | 1516.67 | 6066.67
2.2 | 2026-06-16 | 8.3333 | 10.8333 | 54.1667 | 1516.67 | 7583.33
2.2 | 2026-06-17 | 8.3333 | 10.8333 | 65 | 1516.67 | 9100
2.2 | 2026-06-18 | 8.3333 | 10.8333 | 75.8333 | 1516.67 | 10616.67
2.2 | 2026-06-19 | 8.3333 | 10.8333 | 86.6667 | 1516.67 | 12133.33
2.2 | 2026-06-20 | 8.3333 | 10.8333 | 97.5 | 1516.67 | 13650
2.2 | 2026-06-21 | 8.3333 | 10.8333 | 108.3333 | 1516.67 | 15166.67
2.2 | 2026-06-22 | 8.3333 | 10.8333 | 119.1667 | 1516.67 | 16683.33
2.2 | 2026-06-23 | 8.3333 | 10.8333 | 130 | 1516.67 | 18200
2.3 | 2026-06-19 | 5.2632 | 68.4211 | 68.4211 | 1710.53 | 1710.53
2.3 | 2026-06-20 | 5.2632 | 68.4211 | 136.8421 | 1710.53 | 3421.05
2.3 | 2026-06-21 | 5.2632 | 68.4211 | 205.2632 | 1710.53 | 5131.58
2.3 | 2026-06-22 | 5.2632 | 68.4211 | 273.6842 | 1710.53 | 6842.11
2.3 | 2026-06-23 | 5.2632 | 68.4211 | 342.1053 | 1710.53 | 8552.63
2.3 | 2026-06-24 | 5.2632 | 68.4211 | 410.5263 | 1710.53 | 10263.16
2.3 | 2026-06-25 | 5.2632 | 68.4211 | 478.9474 | 1710.53 | 11973.68
2.3 | 2026-06-26 | 5.2632 | 68.4211 | 547.3684 | 1710.53 | 13684.21
2.3 | 2026-06-27 | 5.2632 | 68.4211 | 615.7895 | 1710.53 | 15394.74
2.3 | 2026-06-28 | 5.2632 | 68.4211 | 684.2105 | 1710.53 | 17105.26
2.3 | 2026-06-29 | 5.2632 | 68.4211 | 752.6316 | 1710.53 | 18815.79
2.3 | 2026-06-30 | 5.2632 | 68.4211 | 821.0526 | 1710.53 | 20526.32
2.3 | 2026-07-01 | 5.2632 | 68.4211 | 889.4737 | 1710.53 | 22236.84
2.3 | 2026-07-02 | 5.2632 | 68.4211 | 957.8947 | 1710.53 | 23947.37
2.3 | 2026-07-03 | 5.2632 | 68.4211 | 1026.3158 | 1710.53 | 25657.89
2.3 | 2026-07-04 | 5.2632 | 68.4211 | 1094.7368 | 1710.53 | 27368.42
2.3 | 2026-07-05 | 5.2632 | 68.4211 | 1163.1579 | 1710.53 | 29078.95
2.3 | 2026-07-06 | 5.2632 | 68.4211 | 1231.5789 | 1710.53 | 30789.47
2.3 | 2026-07-07 | 5.2632 | 68.4211 | 1300 | 1710.53 | 32500
2.4 | 2026-06-19 | 3.8462 | 584.6154 | 584.6154 | 2630.77 | 2630.77
2.4 | 2026-06-20 | 3.8462 | 584.6154 | 1169.2308 | 2630.77 | 5261.54
2.4 | 2026-06-21 | 3.8462 | 584.6154 | 1753.8462 | 2630.77 | 7892.31
2.4 | 2026-06-22 | 3.8462 | 584.6154 | 2338.4615 | 2630.77 | 10523.08
2.4 | 2026-06-23 | 3.8462 | 584.6154 | 2923.0769 | 2630.77 | 13153.85
2.4 | 2026-06-24 | 3.8462 | 584.6154 | 3507.6923 | 2630.77 | 15784.62
2.4 | 2026-06-25 | 3.8462 | 584.6154 | 4092.3077 | 2630.77 | 18415.38
2.4 | 2026-06-26 | 3.8462 | 584.6154 | 4676.9231 | 2630.77 | 21046.15
2.4 | 2026-06-27 | 3.8462 | 584.6154 | 5261.5385 | 2630.77 | 23676.92
2.4 | 2026-06-28 | 3.8462 | 584.6154 | 5846.1538 | 2630.77 | 26307.69
2.4 | 2026-06-29 | 3.8462 | 584.6154 | 6430.7692 | 2630.77 | 28938.46
2.4 | 2026-06-30 | 3.8462 | 584.6154 | 7015.3846 | 2630.77 | 31569.23
2.4 | 2026-07-01 | 3.8462 | 584.6154 | 7600 | 2630.77 | 34200
2.4 | 2026-07-02 | 3.8462 | 584.6154 | 8184.6154 | 2630.77 | 36830.77
2.4 | 2026-07-03 | 3.8462 | 584.6154 | 8769.2308 | 2630.77 | 39461.54
2.4 | 2026-07-04 | 3.8462 | 584.6154 | 9353.8462 | 2630.77 | 42092.31
2.4 | 2026-07-05 | 3.8462 | 584.6154 | 9938.4615 | 2630.77 | 44723.08
2.4 | 2026-07-06 | 3.8462 | 584.6154 | 10523.0769 | 2630.77 | 47353.85
2.4 | 2026-07-07 | 3.8462 | 584.6154 | 11107.6923 | 2630.77 | 49984.62
2.4 | 2026-07-08 | 3.8462 | 584.6154 | 11692.3077 | 2630.77 | 52615.38
2.4 | 2026-07-09 | 3.8462 | 584.6154 | 12276.9231 | 2630.77 | 55246.15
2.4 | 2026-07-10 | 3.8462 | 584.6154 | 12861.5385 | 2630.77 | 57876.92
2.4 | 2026-07-11 | 3.8462 | 584.6154 | 13446.1538 | 2630.77 | 60507.69
2.4 | 2026-07-12 | 3.8462 | 584.6154 | 14030.7692 | 2630.77 | 63138.46
2.4 | 2026-07-13 | 3.8462 | 584.6154 | 14615.3846 | 2630.77 | 65769.23
2.4 | 2026-07-14 | 3.8462 | 584.6154 | 15200 | 2630.77 | 68400
2.5 | 2026-07-03 | 5.2632 | 17.8947 | 17.8947 | 4473.68 | 4473.68
2.5 | 2026-07-04 | 5.2632 | 17.8947 | 35.7895 | 4473.68 | 8947.37
2.5 | 2026-07-05 | 5.2632 | 17.8947 | 53.6842 | 4473.68 | 13421.05
2.5 | 2026-07-06 | 5.2632 | 17.8947 | 71.5789 | 4473.68 | 17894.74
2.5 | 2026-07-07 | 5.2632 | 17.8947 | 89.4737 | 4473.68 | 22368.42
2.5 | 2026-07-08 | 5.2632 | 17.8947 | 107.3684 | 4473.68 | 26842.11
2.5 | 2026-07-09 | 5.2632 | 17.8947 | 125.2632 | 4473.68 | 31315.79
2.5 | 2026-07-10 | 5.2632 | 17.8947 | 143.1579 | 4473.68 | 35789.47
2.5 | 2026-07-11 | 5.2632 | 17.8947 | 161.0526 | 4473.68 | 40263.16
2.5 | 2026-07-12 | 5.2632 | 17.8947 | 178.9474 | 4473.68 | 44736.84
2.5 | 2026-07-13 | 5.2632 | 17.8947 | 196.8421 | 4473.68 | 49210.53
2.5 | 2026-07-14 | 5.2632 | 17.8947 | 214.7368 | 4473.68 | 53684.21
2.5 | 2026-07-15 | 5.2632 | 17.8947 | 232.6316 | 4473.68 | 58157.89
2.5 | 2026-07-16 | 5.2632 | 17.8947 | 250.5263 | 4473.68 | 62631.58
2.5 | 2026-07-17 | 5.2632 | 17.8947 | 268.4211 | 4473.68 | 67105.26
2.5 | 2026-07-18 | 5.2632 | 17.8947 | 286.3158 | 4473.68 | 71578.95
2.5 | 2026-07-19 | 5.2632 | 17.8947 | 304.2105 | 4473.68 | 76052.63
2.5 | 2026-07-20 | 5.2632 | 17.8947 | 322.1053 | 4473.68 | 80526.32
2.5 | 2026-07-21 | 5.2632 | 17.8947 | 340 | 4473.68 | 85000
3.1 | 2026-07-10 | 2.5 | 35.25 | 35.25 | 1057.5 | 1057.5
3.1 | 2026-07-11 | 2.5 | 35.25 | 70.5 | 1057.5 | 2115
3.1 | 2026-07-12 | 2.5 | 35.25 | 105.75 | 1057.5 | 3172.5
3.1 | 2026-07-13 | 2.5 | 35.25 | 141 | 1057.5 | 4230
3.1 | 2026-07-14 | 2.5 | 35.25 | 176.25 | 1057.5 | 5287.5
3.1 | 2026-07-15 | 2.5 | 35.25 | 211.5 | 1057.5 | 6345
3.1 | 2026-07-16 | 2.5 | 35.25 | 246.75 | 1057.5 | 7402.5
3.1 | 2026-07-17 | 2.5 | 35.25 | 282 | 1057.5 | 8460
3.1 | 2026-07-18 | 2.5 | 35.25 | 317.25 | 1057.5 | 9517.5
3.1 | 2026-07-19 | 2.5 | 35.25 | 352.5 | 1057.5 | 10575
3.1 | 2026-07-20 | 2.5 | 35.25 | 387.75 | 1057.5 | 11632.5
3.1 | 2026-07-21 | 2.5 | 35.25 | 423 | 1057.5 | 12690
3.1 | 2026-07-22 | 2.5 | 35.25 | 458.25 | 1057.5 | 13747.5
3.1 | 2026-07-23 | 2.5 | 35.25 | 493.5 | 1057.5 | 14805
3.1 | 2026-07-24 | 2.5 | 35.25 | 528.75 | 1057.5 | 15862.5
3.1 | 2026-07-25 | 2.5 | 35.25 | 564 | 1057.5 | 16920
3.1 | 2026-07-26 | 2.5 | 35.25 | 599.25 | 1057.5 | 17977.5
3.1 | 2026-07-27 | 2.5 | 35.25 | 634.5 | 1057.5 | 19035
3.1 | 2026-07-28 | 2.5 | 35.25 | 669.75 | 1057.5 | 20092.5
3.1 | 2026-07-29 | 2.5 | 35.25 | 705 | 1057.5 | 21150
3.1 | 2026-07-30 | 2.5 | 35.25 | 740.25 | 1057.5 | 22207.5
3.1 | 2026-07-31 | 2.5 | 35.25 | 775.5 | 1057.5 | 23265
3.1 | 2026-08-01 | 2.5 | 35.25 | 810.75 | 1057.5 | 24322.5
3.1 | 2026-08-02 | 2.5 | 35.25 | 846 | 1057.5 | 25380
3.1 | 2026-08-03 | 2.5 | 35.25 | 881.25 | 1057.5 | 26437.5
3.1 | 2026-08-04 | 2.5 | 35.25 | 916.5 | 1057.5 | 27495
3.1 | 2026-08-05 | 2.5 | 35.25 | 951.75 | 1057.5 | 28552.5
3.1 | 2026-08-06 | 2.5 | 35.25 | 987 | 1057.5 | 29610
3.1 | 2026-08-07 | 2.5 | 35.25 | 1022.25 | 1057.5 | 30667.5
3.1 | 2026-08-08 | 2.5 | 35.25 | 1057.5 | 1057.5 | 31725
3.1 | 2026-08-09 | 2.5 | 35.25 | 1092.75 | 1057.5 | 32782.5
3.1 | 2026-08-10 | 2.5 | 35.25 | 1128 | 1057.5 | 33840
3.1 | 2026-08-11 | 2.5 | 35.25 | 1163.25 | 1057.5 | 34897.5
3.1 | 2026-08-12 | 2.5 | 35.25 | 1198.5 | 1057.5 | 35955
3.1 | 2026-08-13 | 2.5 | 35.25 | 1233.75 | 1057.5 | 37012.5
3.1 | 2026-08-14 | 2.5 | 35.25 | 1269 | 1057.5 | 38070
3.1 | 2026-08-15 | 2.5 | 35.25 | 1304.25 | 1057.5 | 39127.5
3.1 | 2026-08-16 | 2.5 | 35.25 | 1339.5 | 1057.5 | 40185
3.1 | 2026-08-17 | 2.5 | 35.25 | 1374.75 | 1057.5 | 41242.5
3.1 | 2026-08-18 | 2.5 | 35.25 | 1410 | 1057.5 | 42300
3.2 | 2026-07-10 | 2.5 | 310 | 310 | 1395 | 1395
3.2 | 2026-07-11 | 2.5 | 310 | 620 | 1395 | 2790
3.2 | 2026-07-12 | 2.5 | 310 | 930 | 1395 | 4185
3.2 | 2026-07-13 | 2.5 | 310 | 1240 | 1395 | 5580
3.2 | 2026-07-14 | 2.5 | 310 | 1550 | 1395 | 6975
3.2 | 2026-07-15 | 2.5 | 310 | 1860 | 1395 | 8370
3.2 | 2026-07-16 | 2.5 | 310 | 2170 | 1395 | 9765
3.2 | 2026-07-17 | 2.5 | 310 | 2480 | 1395 | 11160
3.2 | 2026-07-18 | 2.5 | 310 | 2790 | 1395 | 12555
3.2 | 2026-07-19 | 2.5 | 310 | 3100 | 1395 | 13950
3.2 | 2026-07-20 | 2.5 | 310 | 3410 | 1395 | 15345
3.2 | 2026-07-21 | 2.5 | 310 | 3720 | 1395 | 16740
3.2 | 2026-07-22 | 2.5 | 310 | 4030 | 1395 | 18135
3.2 | 2026-07-23 | 2.5 | 310 | 4340 | 1395 | 19530
3.2 | 2026-07-24 | 2.5 | 310 | 4650 | 1395 | 20925
3.2 | 2026-07-25 | 2.5 | 310 | 4960 | 1395 | 22320
3.2 | 2026-07-26 | 2.5 | 310 | 5270 | 1395 | 23715
3.2 | 2026-07-27 | 2.5 | 310 | 5580 | 1395 | 25110
3.2 | 2026-07-28 | 2.5 | 310 | 5890 | 1395 | 26505
3.2 | 2026-07-29 | 2.5 | 310 | 6200 | 1395 | 27900
3.2 | 2026-07-30 | 2.5 | 310 | 6510 | 1395 | 29295
3.2 | 2026-07-31 | 2.5 | 310 | 6820 | 1395 | 30690
3.2 | 2026-08-01 | 2.5 | 310 | 7130 | 1395 | 32085
3.2 | 2026-08-02 | 2.5 | 310 | 7440 | 1395 | 33480
3.2 | 2026-08-03 | 2.5 | 310 | 7750 | 1395 | 34875
3.2 | 2026-08-04 | 2.5 | 310 | 8060 | 1395 | 36270
3.2 | 2026-08-05 | 2.5 | 310 | 8370 | 1395 | 37665
3.2 | 2026-08-06 | 2.5 | 310 | 8680 | 1395 | 39060
3.2 | 2026-08-07 | 2.5 | 310 | 8990 | 1395 | 40455
3.2 | 2026-08-08 | 2.5 | 310 | 9300 | 1395 | 41850
3.2 | 2026-08-09 | 2.5 | 310 | 9610 | 1395 | 43245
3.2 | 2026-08-10 | 2.5 | 310 | 9920 | 1395 | 44640
3.2 | 2026-08-11 | 2.5 | 310 | 10230 | 1395 | 46035
3.2 | 2026-08-12 | 2.5 | 310 | 10540 | 1395 | 47430
3.2 | 2026-08-13 | 2.5 | 310 | 10850 | 1395 | 48825
3.2 | 2026-08-14 | 2.5 | 310 | 11160 | 1395 | 50220
3.2 | 2026-08-15 | 2.5 | 310 | 11470 | 1395 | 51615
3.2 | 2026-08-16 | 2.5 | 310 | 11780 | 1395 | 53010
3.2 | 2026-08-17 | 2.5 | 310 | 12090 | 1395 | 54405
3.2 | 2026-08-18 | 2.5 | 310 | 12400 | 1395 | 55800
3.3 | 2026-07-17 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1215 | 1215
3.3 | 2026-07-18 | 2.5 | 4.5 | 9 | 1215 | 2430
3.3 | 2026-07-19 | 2.5 | 4.5 | 13.5 | 1215 | 3645
3.3 | 2026-07-20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 1215 | 4860
3.3 | 2026-07-21 | 2.5 | 4.5 | 22.5 | 1215 | 6075
3.3 | 2026-07-22 | 2.5 | 4.5 | 27 | 1215 | 7290
3.3 | 2026-07-23 | 2.5 | 4.5 | 31.5 | 1215 | 8505
3.3 | 2026-07-24 | 2.5 | 4.5 | 36 | 1215 | 9720
3.3 | 2026-07-25 | 2.5 | 4.5 | 40.5 | 1215 | 10935
3.3 | 2026-07-26 | 2.5 | 4.5 | 45 | 1215 | 12150
3.3 | 2026-07-27 | 2.5 | 4.5 | 49.5 | 1215 | 13365
3.3 | 2026-07-28 | 2.5 | 4.5 | 54 | 1215 | 14580
3.3 | 2026-07-29 | 2.5 | 4.5 | 58.5 | 1215 | 15795
3.3 | 2026-07-30 | 2.5 | 4.5 | 63 | 1215 | 17010
3.3 | 2026-07-31 | 2.5 | 4.5 | 67.5 | 1215 | 18225
3.3 | 2026-08-01 | 2.5 | 4.5 | 72 | 1215 | 19440
3.3 | 2026-08-02 | 2.5 | 4.5 | 76.5 | 1215 | 20655
3.3 | 2026-08-03 | 2.5 | 4.5 | 81 | 1215 | 21870
3.3 | 2026-08-04 | 2.5 | 4.5 | 85.5 | 1215 | 23085
3.3 | 2026-08-05 | 2.5 | 4.5 | 90 | 1215 | 24300
3.3 | 2026-08-06 | 2.5 | 4.5 | 94.5 | 1215 | 25515
3.3 | 2026-08-07 | 2.5 | 4.5 | 99 | 1215 | 26730
3.3 | 2026-08-08 | 2.5 | 4.5 | 103.5 | 1215 | 27945
3.3 | 2026-08-09 | 2.5 | 4.5 | 108 | 1215 | 29160
3.3 | 2026-08-10 | 2.5 | 4.5 | 112.5 | 1215 | 30375
3.3 | 2026-08-11 | 2.5 | 4.5 | 117 | 1215 | 31590
3.3 | 2026-08-12 | 2.5 | 4.5 | 121.5 | 1215 | 32805
3.3 | 2026-08-13 | 2.5 | 4.5 | 126 | 1215 | 34020
3.3 | 2026-08-14 | 2.5 | 4.5 | 130.5 | 1215 | 35235
3.3 | 2026-08-15 | 2.5 | 4.5 | 135 | 1215 | 36450
3.3 | 2026-08-16 | 2.5 | 4.5 | 139.5 | 1215 | 37665
3.3 | 2026-08-17 | 2.5 | 4.5 | 144 | 1215 | 38880
3.3 | 2026-08-18 | 2.5 | 4.5 | 148.5 | 1215 | 40095
3.3 | 2026-08-19 | 2.5 | 4.5 | 153 | 1215 | 41310
3.3 | 2026-08-20 | 2.5 | 4.5 | 157.5 | 1215 | 42525
3.3 | 2026-08-21 | 2.5 | 4.5 | 162 | 1215 | 43740
3.3 | 2026-08-22 | 2.5 | 4.5 | 166.5 | 1215 | 44955
3.3 | 2026-08-23 | 2.5 | 4.5 | 171 | 1215 | 46170
3.3 | 2026-08-24 | 2.5 | 4.5 | 175.5 | 1215 | 47385
3.3 | 2026-08-25 | 2.5 | 4.5 | 180 | 1215 | 48600
3.4 | 2026-07-24 | 2.1277 | 43.3511 | 43.3511 | 1387.23 | 1387.23
3.4 | 2026-07-25 | 2.1277 | 43.3511 | 86.7021 | 1387.23 | 2774.47
3.4 | 2026-07-26 | 2.1277 | 43.3511 | 130.0532 | 1387.23 | 4161.7
3.4 | 2026-07-27 | 2.1277 | 43.3511 | 173.4043 | 1387.23 | 5548.94
3.4 | 2026-07-28 | 2.1277 | 43.3511 | 216.7553 | 1387.23 | 6936.17
3.4 | 2026-07-29 | 2.1277 | 43.3511 | 260.1064 | 1387.23 | 8323.4
3.4 | 2026-07-30 | 2.1277 | 43.3511 | 303.4574 | 1387.23 | 9710.64
3.4 | 2026-07-31 | 2.1277 | 43.3511 | 346.8085 | 1387.23 | 11097.87
3.4 | 2026-08-01 | 2.1277 | 43.3511 | 390.1596 | 1387.23 | 12485.11
3.4 | 2026-08-02 | 2.1277 | 43.3511 | 433.5106 | 1387.23 | 13872.34
3.4 | 2026-08-03 | 2.1277 | 43.3511 | 476.8617 | 1387.23 | 15259.57
3.4 | 2026-08-04 | 2.1277 | 43.3511 | 520.2128 | 1387.23 | 16646.81
3.4 | 2026-08-05 | 2.1277 | 43.3511 | 563.5638 | 1387.23 | 18034.04
3.4 | 2026-08-06 | 2.1277 | 43.3511 | 606.9149 | 1387.23 | 19421.28
3.4 | 2026-08-07 | 2.1277 | 43.3511 | 650.266 | 1387.23 | 20808.51
3.4 | 2026-08-08 | 2.1277 | 43.3511 | 693.617 | 1387.23 | 22195.74
3.4 | 2026-08-09 | 2.1277 | 43.3511 | 736.9681 | 1387.23 | 23582.98
3.4 | 2026-08-10 | 2.1277 | 43.3511 | 780.3191 | 1387.23 | 24970.21
3.4 | 2026-08-11 | 2.1277 | 43.3511 | 823.6702 | 1387.23 | 26357.45
3.4 | 2026-08-12 | 2.1277 | 43.3511 | 867.0213 | 1387.23 | 27744.68
3.4 | 2026-08-13 | 2.1277 | 43.3511 | 910.3723 | 1387.23 | 29131.91
3.4 | 2026-08-14 | 2.1277 | 43.3511 | 953.7234 | 1387.23 | 30519.15
3.4 | 2026-08-15 | 2.1277 | 43.3511 | 997.0745 | 1387.23 | 31906.38
3.4 | 2026-08-16 | 2.1277 | 43.3511 | 1040.4255 | 1387.23 | 33293.62
3.4 | 2026-08-17 | 2.1277 | 43.3511 | 1083.7766 | 1387.23 | 34680.85
3.4 | 2026-08-18 | 2.1277 | 43.3511 | 1127.1277 | 1387.23 | 36068.09
3.4 | 2026-08-19 | 2.1277 | 43.3511 | 1170.4787 | 1387.23 | 37455.32
3.4 | 2026-08-20 | 2.1277 | 43.3511 | 1213.8298 | 1387.23 | 38842.55
3.4 | 2026-08-21 | 2.1277 | 43.3511 | 1257.1809 | 1387.23 | 40229.79
3.4 | 2026-08-22 | 2.1277 | 43.3511 | 1300.5319 | 1387.23 | 41617.02
3.4 | 2026-08-23 | 2.1277 | 43.3511 | 1343.883 | 1387.23 | 43004.26
3.4 | 2026-08-24 | 2.1277 | 43.3511 | 1387.234 | 1387.23 | 44391.49
3.4 | 2026-08-25 | 2.1277 | 43.3511 | 1430.5851 | 1387.23 | 45778.72
3.4 | 2026-08-26 | 2.1277 | 43.3511 | 1473.9362 | 1387.23 | 47165.96
3.4 | 2026-08-27 | 2.1277 | 43.3511 | 1517.2872 | 1387.23 | 48553.19
3.4 | 2026-08-28 | 2.1277 | 43.3511 | 1560.6383 | 1387.23 | 49940.43
3.4 | 2026-08-29 | 2.1277 | 43.3511 | 1603.9894 | 1387.23 | 51327.66
3.4 | 2026-08-30 | 2.1277 | 43.3511 | 1647.3404 | 1387.23 | 52714.89
3.4 | 2026-08-31 | 2.1277 | 43.3511 | 1690.6915 | 1387.23 | 54102.13
3.4 | 2026-09-01 | 2.1277 | 43.3511 | 1734.0426 | 1387.23 | 55489.36
3.4 | 2026-09-02 | 2.1277 | 43.3511 | 1777.3936 | 1387.23 | 56876.6
3.4 | 2026-09-03 | 2.1277 | 43.3511 | 1820.7447 | 1387.23 | 58263.83
3.4 | 2026-09-04 | 2.1277 | 43.3511 | 1864.0957 | 1387.23 | 59651.06
3.4 | 2026-09-05 | 2.1277 | 43.3511 | 1907.4468 | 1387.23 | 61038.3
3.4 | 2026-09-06 | 2.1277 | 43.3511 | 1950.7979 | 1387.23 | 62425.53
3.4 | 2026-09-07 | 2.1277 | 43.3511 | 1994.1489 | 1387.23 | 63812.77
3.4 | 2026-09-08 | 2.1277 | 43.3511 | 2037.5 | 1387.23 | 65200
3.5 | 2026-07-24 | 1.8519 | 323.0453 | 323.0453 | 1453.7 | 1453.7
3.5 | 2026-07-25 | 1.8519 | 323.0453 | 646.0905 | 1453.7 | 2907.41
3.5 | 2026-07-26 | 1.8519 | 323.0453 | 969.1358 | 1453.7 | 4361.11
3.5 | 2026-07-27 | 1.8519 | 323.0453 | 1292.1811 | 1453.7 | 5814.81
3.5 | 2026-07-28 | 1.8519 | 323.0453 | 1615.2263 | 1453.7 | 7268.52
3.5 | 2026-07-29 | 1.8519 | 323.0453 | 1938.2716 | 1453.7 | 8722.22
3.5 | 2026-07-30 | 1.8519 | 323.0453 | 2261.3169 | 1453.7 | 10175.93
3.5 | 2026-07-31 | 1.8519 | 323.0453 | 2584.3621 | 1453.7 | 11629.63
3.5 | 2026-08-01 | 1.8519 | 323.0453 | 2907.4074 | 1453.7 | 13083.33
3.5 | 2026-08-02 | 1.8519 | 323.0453 | 3230.4527 | 1453.7 | 14537.04
3.5 | 2026-08-03 | 1.8519 | 323.0453 | 3553.4979 | 1453.7 | 15990.74
3.5 | 2026-08-04 | 1.8519 | 323.0453 | 3876.5432 | 1453.7 | 17444.44
3.5 | 2026-08-05 | 1.8519 | 323.0453 | 4199.5885 | 1453.7 | 18898.15
3.5 | 2026-08-06 | 1.8519 | 323.0453 | 4522.6337 | 1453.7 | 20351.85
3.5 | 2026-08-07 | 1.8519 | 323.0453 | 4845.679 | 1453.7 | 21805.56
3.5 | 2026-08-08 | 1.8519 | 323.0453 | 5168.7243 | 1453.7 | 23259.26
3.5 | 2026-08-09 | 1.8519 | 323.0453 | 5491.7695 | 1453.7 | 24712.96
3.5 | 2026-08-10 | 1.8519 | 323.0453 | 5814.8148 | 1453.7 | 26166.67
3.5 | 2026-08-11 | 1.8519 | 323.0453 | 6137.8601 | 1453.7 | 27620.37
3.5 | 2026-08-12 | 1.8519 | 323.0453 | 6460.9053 | 1453.7 | 29074.07
3.5 | 2026-08-13 | 1.8519 | 323.0453 | 6783.9506 | 1453.7 | 30527.78
3.5 | 2026-08-14 | 1.8519 | 323.0453 | 7106.9959 | 1453.7 | 31981.48
3.5 | 2026-08-15 | 1.8519 | 323.0453 | 7430.0412 | 1453.7 | 33435.19
3.5 | 2026-08-16 | 1.8519 | 323.0453 | 7753.0864 | 1453.7 | 34888.89
3.5 | 2026-08-17 | 1.8519 | 323.0453 | 8076.1317 | 1453.7 | 36342.59
3.5 | 2026-08-18 | 1.8519 | 323.0453 | 8399.177 | 1453.7 | 37796.3
3.5 | 2026-08-19 | 1.8519 | 323.0453 | 8722.2222 | 1453.7 | 39250
3.5 | 2026-08-20 | 1.8519 | 323.0453 | 9045.2675 | 1453.7 | 40703.7
3.5 | 2026-08-21 | 1.8519 | 323.0453 | 9368.3128 | 1453.7 | 42157.41
3.5 | 2026-08-22 | 1.8519 | 323.0453 | 9691.358 | 1453.7 | 43611.11
3.5 | 2026-08-23 | 1.8519 | 323.0453 | 10014.4033 | 1453.7 | 45064.81
3.5 | 2026-08-24 | 1.8519 | 323.0453 | 10337.4486 | 1453.7 | 46518.52
3.5 | 2026-08-25 | 1.8519 | 323.0453 | 10660.4938 | 1453.7 | 47972.22
3.5 | 2026-08-26 | 1.8519 | 323.0453 | 10983.5391 | 1453.7 | 49425.93
3.5 | 2026-08-27 | 1.8519 | 323.0453 | 11306.5844 | 1453.7 | 50879.63
3.5 | 2026-08-28 | 1.8519 | 323.0453 | 11629.6296 | 1453.7 | 52333.33
3.5 | 2026-08-29 | 1.8519 | 323.0453 | 11952.6749 | 1453.7 | 53787.04
3.5 | 2026-08-30 | 1.8519 | 323.0453 | 12275.7202 | 1453.7 | 55240.74
3.5 | 2026-08-31 | 1.8519 | 323.0453 | 12598.7654 | 1453.7 | 56694.44
3.5 | 2026-09-01 | 1.8519 | 323.0453 | 12921.8107 | 1453.7 | 58148.15
3.5 | 2026-09-02 | 1.8519 | 323.0453 | 13244.856 | 1453.7 | 59601.85
3.5 | 2026-09-03 | 1.8519 | 323.0453 | 13567.9012 | 1453.7 | 61055.56
3.5 | 2026-09-04 | 1.8519 | 323.0453 | 13890.9465 | 1453.7 | 62509.26
3.5 | 2026-09-05 | 1.8519 | 323.0453 | 14213.9918 | 1453.7 | 63962.96
3.5 | 2026-09-06 | 1.8519 | 323.0453 | 14537.037 | 1453.7 | 65416.67
3.5 | 2026-09-07 | 1.8519 | 323.0453 | 14860.0823 | 1453.7 | 66870.37
3.5 | 2026-09-08 | 1.8519 | 323.0453 | 15183.1276 | 1453.7 | 68324.07
3.5 | 2026-09-09 | 1.8519 | 323.0453 | 15506.1728 | 1453.7 | 69777.78
3.5 | 2026-09-10 | 1.8519 | 323.0453 | 15829.2181 | 1453.7 | 71231.48
3.5 | 2026-09-11 | 1.8519 | 323.0453 | 16152.2634 | 1453.7 | 72685.19
3.5 | 2026-09-12 | 1.8519 | 323.0453 | 16475.3086 | 1453.7 | 74138.89
3.5 | 2026-09-13 | 1.8519 | 323.0453 | 16798.3539 | 1453.7 | 75592.59
3.5 | 2026-09-14 | 1.8519 | 323.0453 | 17121.3992 | 1453.7 | 77046.3
3.5 | 2026-09-15 | 1.8519 | 323.0453 | 17444.4444 | 1453.7 | 78500
3.6 | 2026-08-07 | 2.1277 | 7.0213 | 7.0213 | 1965.96 | 1965.96
3.6 | 2026-08-08 | 2.1277 | 7.0213 | 14.0426 | 1965.96 | 3931.91
3.6 | 2026-08-09 | 2.1277 | 7.0213 | 21.0638 | 1965.96 | 5897.87
3.6 | 2026-08-10 | 2.1277 | 7.0213 | 28.0851 | 1965.96 | 7863.83
3.6 | 2026-08-11 | 2.1277 | 7.0213 | 35.1064 | 1965.96 | 9829.79
3.6 | 2026-08-12 | 2.1277 | 7.0213 | 42.1277 | 1965.96 | 11795.74
3.6 | 2026-08-13 | 2.1277 | 7.0213 | 49.1489 | 1965.96 | 13761.7
3.6 | 2026-08-14 | 2.1277 | 7.0213 | 56.1702 | 1965.96 | 15727.66
3.6 | 2026-08-15 | 2.1277 | 7.0213 | 63.1915 | 1965.96 | 17693.62
3.6 | 2026-08-16 | 2.1277 | 7.0213 | 70.2128 | 1965.96 | 19659.57
3.6 | 2026-08-17 | 2.1277 | 7.0213 | 77.234 | 1965.96 | 21625.53
3.6 | 2026-08-18 | 2.1277 | 7.0213 | 84.2553 | 1965.96 | 23591.49
3.6 | 2026-08-19 | 2.1277 | 7.0213 | 91.2766 | 1965.96 | 25557.45
3.6 | 2026-08-20 | 2.1277 | 7.0213 | 98.2979 | 1965.96 | 27523.4
3.6 | 2026-08-21 | 2.1277 | 7.0213 | 105.3191 | 1965.96 | 29489.36
3.6 | 2026-08-22 | 2.1277 | 7.0213 | 112.3404 | 1965.96 | 31455.32
3.6 | 2026-08-23 | 2.1277 | 7.0213 | 119.3617 | 1965.96 | 33421.28
3.6 | 2026-08-24 | 2.1277 | 7.0213 | 126.383 | 1965.96 | 35387.23
3.6 | 2026-08-25 | 2.1277 | 7.0213 | 133.4043 | 1965.96 | 37353.19
3.6 | 2026-08-26 | 2.1277 | 7.0213 | 140.4255 | 1965.96 | 39319.15
3.6 | 2026-08-27 | 2.1277 | 7.0213 | 147.4468 | 1965.96 | 41285.11
3.6 | 2026-08-28 | 2.1277 | 7.0213 | 154.4681 | 1965.96 | 43251.06
3.6 | 2026-08-29 | 2.1277 | 7.0213 | 161.4894 | 1965.96 | 45217.02
3.6 | 2026-08-30 | 2.1277 | 7.0213 | 168.5106 | 1965.96 | 47182.98
3.6 | 2026-08-31 | 2.1277 | 7.0213 | 175.5319 | 1965.96 | 49148.94
3.6 | 2026-09-01 | 2.1277 | 7.0213 | 182.5532 | 1965.96 | 51114.89
3.6 | 2026-09-02 | 2.1277 | 7.0213 | 189.5745 | 1965.96 | 53080.85
3.6 | 2026-09-03 | 2.1277 | 7.0213 | 196.5957 | 1965.96 | 55046.81
3.6 | 2026-09-04 | 2.1277 | 7.0213 | 203.617 | 1965.96 | 57012.77
3.6 | 2026-09-05 | 2.1277 | 7.0213 | 210.6383 | 1965.96 | 58978.72
3.6 | 2026-09-06 | 2.1277 | 7.0213 | 217.6596 | 1965.96 | 60944.68
3.6 | 2026-09-07 | 2.1277 | 7.0213 | 224.6809 | 1965.96 | 62910.64
3.6 | 2026-09-08 | 2.1277 | 7.0213 | 231.7021 | 1965.96 | 64876.6
3.6 | 2026-09-09 | 2.1277 | 7.0213 | 238.7234 | 1965.96 | 66842.55
3.6 | 2026-09-10 | 2.1277 | 7.0213 | 245.7447 | 1965.96 | 68808.51
3.6 | 2026-09-11 | 2.1277 | 7.0213 | 252.766 | 1965.96 | 70774.47
3.6 | 2026-09-12 | 2.1277 | 7.0213 | 259.7872 | 1965.96 | 72740.43
3.6 | 2026-09-13 | 2.1277 | 7.0213 | 266.8085 | 1965.96 | 74706.38
3.6 | 2026-09-14 | 2.1277 | 7.0213 | 273.8298 | 1965.96 | 76672.34
3.6 | 2026-09-15 | 2.1277 | 7.0213 | 280.8511 | 1965.96 | 78638.3
3.6 | 2026-09-16 | 2.1277 | 7.0213 | 287.8723 | 1965.96 | 80604.26
3.6 | 2026-09-17 | 2.1277 | 7.0213 | 294.8936 | 1965.96 | 82570.21
3.6 | 2026-09-18 | 2.1277 | 7.0213 | 301.9149 | 1965.96 | 84536.17
3.6 | 2026-09-19 | 2.1277 | 7.0213 | 308.9362 | 1965.96 | 86502.13
3.6 | 2026-09-20 | 2.1277 | 7.0213 | 315.9574 | 1965.96 | 88468.09
3.6 | 2026-09-21 | 2.1277 | 7.0213 | 322.9787 | 1965.96 | 90434.04
3.6 | 2026-09-22 | 2.1277 | 7.0213 | 330 | 1965.96 | 92400
3.7 | 2026-08-14 | 3.8462 | 20.7692 | 20.7692 | 726.92 | 726.92
3.7 | 2026-08-15 | 3.8462 | 20.7692 | 41.5385 | 726.92 | 1453.85
3.7 | 2026-08-16 | 3.8462 | 20.7692 | 62.3077 | 726.92 | 2180.77
3.7 | 2026-08-17 | 3.8462 | 20.7692 | 83.0769 | 726.92 | 2907.69
3.7 | 2026-08-18 | 3.8462 | 20.7692 | 103.8462 | 726.92 | 3634.62
3.7 | 2026-08-19 | 3.8462 | 20.7692 | 124.6154 | 726.92 | 4361.54
3.7 | 2026-08-20 | 3.8462 | 20.7692 | 145.3846 | 726.92 | 5088.46
3.7 | 2026-08-21 | 3.8462 | 20.7692 | 166.1538 | 726.92 | 5815.38
3.7 | 2026-08-22 | 3.8462 | 20.7692 | 186.9231 | 726.92 | 6542.31
3.7 | 2026-08-23 | 3.8462 | 20.7692 | 207.6923 | 726.92 | 7269.23
3.7 | 2026-08-24 | 3.8462 | 20.7692 | 228.4615 | 726.92 | 7996.15
3.7 | 2026-08-25 | 3.8462 | 20.7692 | 249.2308 | 726.92 | 8723.08
3.7 | 2026-08-26 | 3.8462 | 20.7692 | 270 | 726.92 | 9450
3.7 | 2026-08-27 | 3.8462 | 20.7692 | 290.7692 | 726.92 | 10176.92
3.7 | 2026-08-28 | 3.8462 | 20.7692 | 311.5385 | 726.92 | 10903.85
3.7 | 2026-08-29 | 3.8462 | 20.7692 | 332.3077 | 726.92 | 11630.77
3.7 | 2026-08-30 | 3.8462 | 20.7692 | 353.0769 | 726.92 | 12357.69
3.7 | 2026-08-31 | 3.8462 | 20.7692 | 373.8462 | 726.92 | 13084.62
3.7 | 2026-09-01 | 3.8462 | 20.7692 | 394.6154 | 726.92 | 13811.54
3.7 | 2026-09-02 | 3.8462 | 20.7692 | 415.3846 | 726.92 | 14538.46
3.7 | 2026-09-03 | 3.8462 | 20.7692 | 436.1538 | 726.92 | 15265.38
3.7 | 2026-09-04 | 3.8462 | 20.7692 | 456.9231 | 726.92 | 15992.31
3.7 | 2026-09-05 | 3.8462 | 20.7692 | 477.6923 | 726.92 | 16719.23
3.7 | 2026-09-06 | 3.8462 | 20.7692 | 498.4615 | 726.92 | 17446.15
3.7 | 2026-09-07 | 3.8462 | 20.7692 | 519.2308 | 726.92 | 18173.08
3.7 | 2026-09-08 | 3.8462 | 20.7692 | 540 | 726.92 | 18900
3.8 | 2026-08-21 | 3.8462 | 2.8846 | 2.8846 | 865.38 | 865.38
3.8 | 2026-08-22 | 3.8462 | 2.8846 | 5.7692 | 865.38 | 1730.77
3.8 | 2026-08-23 | 3.8462 | 2.8846 | 8.6538 | 865.38 | 2596.15
3.8 | 2026-08-24 | 3.8462 | 2.8846 | 11.5385 | 865.38 | 3461.54
3.8 | 2026-08-25 | 3.8462 | 2.8846 | 14.4231 | 865.38 | 4326.92
3.8 | 2026-08-26 | 3.8462 | 2.8846 | 17.3077 | 865.38 | 5192.31
3.8 | 2026-08-27 | 3.8462 | 2.8846 | 20.1923 | 865.38 | 6057.69
3.8 | 2026-08-28 | 3.8462 | 2.8846 | 23.0769 | 865.38 | 6923.08
3.8 | 2026-08-29 | 3.8462 | 2.8846 | 25.9615 | 865.38 | 7788.46
3.8 | 2026-08-30 | 3.8462 | 2.8846 | 28.8462 | 865.38 | 8653.85
3.8 | 2026-08-31 | 3.8462 | 2.8846 | 31.7308 | 865.38 | 9519.23
3.8 | 2026-09-01 | 3.8462 | 2.8846 | 34.6154 | 865.38 | 10384.62
3.8 | 2026-09-02 | 3.8462 | 2.8846 | 37.5 | 865.38 | 11250
3.8 | 2026-09-03 | 3.8462 | 2.8846 | 40.3846 | 865.38 | 12115.38
3.8 | 2026-09-04 | 3.8462 | 2.8846 | 43.2692 | 865.38 | 12980.77
3.8 | 2026-09-05 | 3.8462 | 2.8846 | 46.1538 | 865.38 | 13846.15
3.8 | 2026-09-06 | 3.8462 | 2.8846 | 49.0385 | 865.38 | 14711.54
3.8 | 2026-09-07 | 3.8462 | 2.8846 | 51.9231 | 865.38 | 15576.92
3.8 | 2026-09-08 | 3.8462 | 2.8846 | 54.8077 | 865.38 | 16442.31
3.8 | 2026-09-09 | 3.8462 | 2.8846 | 57.6923 | 865.38 | 17307.69
3.8 | 2026-09-10 | 3.8462 | 2.8846 | 60.5769 | 865.38 | 18173.08
3.8 | 2026-09-11 | 3.8462 | 2.8846 | 63.4615 | 865.38 | 19038.46
3.8 | 2026-09-12 | 3.8462 | 2.8846 | 66.3462 | 865.38 | 19903.85
3.8 | 2026-09-13 | 3.8462 | 2.8846 | 69.2308 | 865.38 | 20769.23
3.8 | 2026-09-14 | 3.8462 | 2.8846 | 72.1154 | 865.38 | 21634.62
3.8 | 2026-09-15 | 3.8462 | 2.8846 | 75 | 865.38 | 22500
4.1 | 2026-08-28 | 3.8462 | 99.2308 | 99.2308 | 1488.46 | 1488.46
4.1 | 2026-08-29 | 3.8462 | 99.2308 | 198.4615 | 1488.46 | 2976.92
4.1 | 2026-08-30 | 3.8462 | 99.2308 | 297.6923 | 1488.46 | 4465.38
4.1 | 2026-08-31 | 3.8462 | 99.2308 | 396.9231 | 1488.46 | 5953.85
4.1 | 2026-09-01 | 3.8462 | 99.2308 | 496.1538 | 1488.46 | 7442.31
4.1 | 2026-09-02 | 3.8462 | 99.2308 | 595.3846 | 1488.46 | 8930.77
4.1 | 2026-09-03 | 3.8462 | 99.2308 | 694.6154 | 1488.46 | 10419.23
4.1 | 2026-09-04 | 3.8462 | 99.2308 | 793.8462 | 1488.46 | 11907.69
4.1 | 2026-09-05 | 3.8462 | 99.2308 | 893.0769 | 1488.46 | 13396.15
4.1 | 2026-09-06 | 3.8462 | 99.2308 | 992.3077 | 1488.46 | 14884.62
4.1 | 2026-09-07 | 3.8462 | 99.2308 | 1091.5385 | 1488.46 | 16373.08
4.1 | 2026-09-08 | 3.8462 | 99.2308 | 1190.7692 | 1488.46 | 17861.54
4.1 | 2026-09-09 | 3.8462 | 99.2308 | 1290 | 1488.46 | 19350
4.1 | 2026-09-10 | 3.8462 | 99.2308 | 1389.2308 | 1488.46 | 20838.46
4.1 | 2026-09-11 | 3.8462 | 99.2308 | 1488.4615 | 1488.46 | 22326.92
4.1 | 2026-09-12 | 3.8462 | 99.2308 | 1587.6923 | 1488.46 | 23815.38
4.1 | 2026-09-13 | 3.8462 | 99.2308 | 1686.9231 | 1488.46 | 25303.85
4.1 | 2026-09-14 | 3.8462 | 99.2308 | 1786.1538 | 1488.46 | 26792.31
4.1 | 2026-09-15 | 3.8462 | 99.2308 | 1885.3846 | 1488.46 | 28280.77
4.1 | 2026-09-16 | 3.8462 | 99.2308 | 1984.6154 | 1488.46 | 29769.23
4.1 | 2026-09-17 | 3.8462 | 99.2308 | 2083.8462 | 1488.46 | 31257.69
4.1 | 2026-09-18 | 3.8462 | 99.2308 | 2183.0769 | 1488.46 | 32746.15
4.1 | 2026-09-19 | 3.8462 | 99.2308 | 2282.3077 | 1488.46 | 34234.62
4.1 | 2026-09-20 | 3.8462 | 99.2308 | 2381.5385 | 1488.46 | 35723.08
4.1 | 2026-09-21 | 3.8462 | 99.2308 | 2480.7692 | 1488.46 | 37211.54
4.1 | 2026-09-22 | 3.8462 | 99.2308 | 2580 | 1488.46 | 38700
4.2 | 2026-09-11 | 3.8462 | 90.7692 | 90.7692 | 1361.54 | 1361.54
4.2 | 2026-09-12 | 3.8462 | 90.7692 | 181.5385 | 1361.54 | 2723.08
4.2 | 2026-09-13 | 3.8462 | 90.7692 | 272.3077 | 1361.54 | 4084.62
4.2 | 2026-09-14 | 3.8462 | 90.7692 | 363.0769 | 1361.54 | 5446.15
4.2 | 2026-09-15 | 3.8462 | 90.7692 | 453.8462 | 1361.54 | 6807.69
4.2 | 2026-09-16 | 3.8462 | 90.7692 | 544.6154 | 1361.54 | 8169.23
4.2 | 2026-09-17 | 3.8462 | 90.7692 | 635.3846 | 1361.54 | 9530.77
4.2 | 2026-09-18 | 3.8462 | 90.7692 | 726.1538 | 1361.54 | 10892.31
4.2 | 2026-09-19 | 3.8462 | 90.7692 | 816.9231 | 1361.54 | 12253.85
4.2 | 2026-09-20 | 3.8462 | 90.7692 | 907.6923 | 1361.54 | 13615.38
4.2 | 2026-09-21 | 3.8462 | 90.7692 | 998.4615 | 1361.54 | 14976.92
4.2 | 2026-09-22 | 3.8462 | 90.7692 | 1089.2308 | 1361.54 | 16338.46
4.2 | 2026-09-23 | 3.8462 | 90.7692 | 1180 | 1361.54 | 17700
4.2 | 2026-09-24 | 3.8462 | 90.7692 | 1270.7692 | 1361.54 | 19061.54
4.2 | 2026-09-25 | 3.8462 | 90.7692 | 1361.5385 | 1361.54 | 20423.08
4.2 | 2026-09-26 | 3.8462 | 90.7692 | 1452.3077 | 1361.54 | 21784.62
4.2 | 2026-09-27 | 3.8462 | 90.7692 | 1543.0769 | 1361.54 | 23146.15
4.2 | 2026-09-28 | 3.8462 | 90.7692 | 1633.8462 | 1361.54 | 24507.69
4.2 | 2026-09-29 | 3.8462 | 90.7692 | 1724.6154 | 1361.54 | 25869.23
4.2 | 2026-09-30 | 3.8462 | 90.7692 | 1815.3846 | 1361.54 | 27230.77
4.2 | 2026-10-01 | 3.8462 | 90.7692 | 1906.1538 | 1361.54 | 28592.31
4.2 | 2026-10-02 | 3.8462 | 90.7692 | 1996.9231 | 1361.54 | 29953.85
4.2 | 2026-10-03 | 3.8462 | 90.7692 | 2087.6923 | 1361.54 | 31315.38
4.2 | 2026-10-04 | 3.8462 | 90.7692 | 2178.4615 | 1361.54 | 32676.92
4.2 | 2026-10-05 | 3.8462 | 90.7692 | 2269.2308 | 1361.54 | 34038.46
4.2 | 2026-10-06 | 3.8462 | 90.7692 | 2360 | 1361.54 | 35400
4.3 | 2026-09-18 | 3.0303 | 108.3333 | 108.3333 | 866.67 | 866.67
4.3 | 2026-09-19 | 3.0303 | 108.3333 | 216.6667 | 866.67 | 1733.33
4.3 | 2026-09-20 | 3.0303 | 108.3333 | 325 | 866.67 | 2600
4.3 | 2026-09-21 | 3.0303 | 108.3333 | 433.3333 | 866.67 | 3466.67
4.3 | 2026-09-22 | 3.0303 | 108.3333 | 541.6667 | 866.67 | 4333.33
4.3 | 2026-09-23 | 3.0303 | 108.3333 | 650 | 866.67 | 5200
4.3 | 2026-09-24 | 3.0303 | 108.3333 | 758.3333 | 866.67 | 6066.67
4.3 | 2026-09-25 | 3.0303 | 108.3333 | 866.6667 | 866.67 | 6933.33
4.3 | 2026-09-26 | 3.0303 | 108.3333 | 975 | 866.67 | 7800
4.3 | 2026-09-27 | 3.0303 | 108.3333 | 1083.3333 | 866.67 | 8666.67
4.3 | 2026-09-28 | 3.0303 | 108.3333 | 1191.6667 | 866.67 | 9533.33
4.3 | 2026-09-29 | 3.0303 | 108.3333 | 1300 | 866.67 | 10400
4.3 | 2026-09-30 | 3.0303 | 108.3333 | 1408.3333 | 866.67 | 11266.67
4.3 | 2026-10-01 | 3.0303 | 108.3333 | 1516.6667 | 866.67 | 12133.33
4.3 | 2026-10-02 | 3.0303 | 108.3333 | 1625 | 866.67 | 13000
4.3 | 2026-10-03 | 3.0303 | 108.3333 | 1733.3333 | 866.67 | 13866.67
4.3 | 2026-10-04 | 3.0303 | 108.3333 | 1841.6667 | 866.67 | 14733.33
4.3 | 2026-10-05 | 3.0303 | 108.3333 | 1950 | 866.67 | 15600
4.3 | 2026-10-06 | 3.0303 | 108.3333 | 2058.3333 | 866.67 | 16466.67
4.3 | 2026-10-07 | 3.0303 | 108.3333 | 2166.6667 | 866.67 | 17333.33
4.3 | 2026-10-08 | 3.0303 | 108.3333 | 2275 | 866.67 | 18200
4.3 | 2026-10-09 | 3.0303 | 108.3333 | 2383.3333 | 866.67 | 19066.67
4.3 | 2026-10-10 | 3.0303 | 108.3333 | 2491.6667 | 866.67 | 19933.33
4.3 | 2026-10-11 | 3.0303 | 108.3333 | 2600 | 866.67 | 20800
4.3 | 2026-10-12 | 3.0303 | 108.3333 | 2708.3333 | 866.67 | 21666.67
4.3 | 2026-10-13 | 3.0303 | 108.3333 | 2816.6667 | 866.67 | 22533.33
4.3 | 2026-10-14 | 3.0303 | 108.3333 | 2925 | 866.67 | 23400
4.3 | 2026-10-15 | 3.0303 | 108.3333 | 3033.3333 | 866.67 | 24266.67
4.3 | 2026-10-16 | 3.0303 | 108.3333 | 3141.6667 | 866.67 | 25133.33
4.3 | 2026-10-17 | 3.0303 | 108.3333 | 3250 | 866.67 | 26000
4.3 | 2026-10-18 | 3.0303 | 108.3333 | 3358.3333 | 866.67 | 26866.67
4.3 | 2026-10-19 | 3.0303 | 108.3333 | 3466.6667 | 866.67 | 27733.33
4.3 | 2026-10-20 | 3.0303 | 108.3333 | 3575 | 866.67 | 28600
4.4 | 2026-09-25 | 3.8462 | 92.3077 | 92.3077 | 876.92 | 876.92
4.4 | 2026-09-26 | 3.8462 | 92.3077 | 184.6154 | 876.92 | 1753.85
4.4 | 2026-09-27 | 3.8462 | 92.3077 | 276.9231 | 876.92 | 2630.77
4.4 | 2026-09-28 | 3.8462 | 92.3077 | 369.2308 | 876.92 | 3507.69
4.4 | 2026-09-29 | 3.8462 | 92.3077 | 461.5385 | 876.92 | 4384.62
4.4 | 2026-09-30 | 3.8462 | 92.3077 | 553.8462 | 876.92 | 5261.54
4.4 | 2026-10-01 | 3.8462 | 92.3077 | 646.1538 | 876.92 | 6138.46
4.4 | 2026-10-02 | 3.8462 | 92.3077 | 738.4615 | 876.92 | 7015.38
4.4 | 2026-10-03 | 3.8462 | 92.3077 | 830.7692 | 876.92 | 7892.31
4.4 | 2026-10-04 | 3.8462 | 92.3077 | 923.0769 | 876.92 | 8769.23
4.4 | 2026-10-05 | 3.8462 | 92.3077 | 1015.3846 | 876.92 | 9646.15
4.4 | 2026-10-06 | 3.8462 | 92.3077 | 1107.6923 | 876.92 | 10523.08
4.4 | 2026-10-07 | 3.8462 | 92.3077 | 1200 | 876.92 | 11400
4.4 | 2026-10-08 | 3.8462 | 92.3077 | 1292.3077 | 876.92 | 12276.92
4.4 | 2026-10-09 | 3.8462 | 92.3077 | 1384.6154 | 876.92 | 13153.85
4.4 | 2026-10-10 | 3.8462 | 92.3077 | 1476.9231 | 876.92 | 14030.77
4.4 | 2026-10-11 | 3.8462 | 92.3077 | 1569.2308 | 876.92 | 14907.69
4.4 | 2026-10-12 | 3.8462 | 92.3077 | 1661.5385 | 876.92 | 15784.62
4.4 | 2026-10-13 | 3.8462 | 92.3077 | 1753.8462 | 876.92 | 16661.54
4.4 | 2026-10-14 | 3.8462 | 92.3077 | 1846.1538 | 876.92 | 17538.46
4.4 | 2026-10-15 | 3.8462 | 92.3077 | 1938.4615 | 876.92 | 18415.38
4.4 | 2026-10-16 | 3.8462 | 92.3077 | 2030.7692 | 876.92 | 19292.31
4.4 | 2026-10-17 | 3.8462 | 92.3077 | 2123.0769 | 876.92 | 20169.23
4.4 | 2026-10-18 | 3.8462 | 92.3077 | 2215.3846 | 876.92 | 21046.15
4.4 | 2026-10-19 | 3.8462 | 92.3077 | 2307.6923 | 876.92 | 21923.08
4.4 | 2026-10-20 | 3.8462 | 92.3077 | 2400 | 876.92 | 22800
5.1 | 2026-08-14 | 1.6129 | 1.9355 | 1.9355 | 677.42 | 677.42
5.1 | 2026-08-15 | 1.6129 | 1.9355 | 3.871 | 677.42 | 1354.84
5.1 | 2026-08-16 | 1.6129 | 1.9355 | 5.8065 | 677.42 | 2032.26
5.1 | 2026-08-17 | 1.6129 | 1.9355 | 7.7419 | 677.42 | 2709.68
5.1 | 2026-08-18 | 1.6129 | 1.9355 | 9.6774 | 677.42 | 3387.1
5.1 | 2026-08-19 | 1.6129 | 1.9355 | 11.6129 | 677.42 | 4064.52
5.1 | 2026-08-20 | 1.6129 | 1.9355 | 13.5484 | 677.42 | 4741.94
5.1 | 2026-08-21 | 1.6129 | 1.9355 | 15.4839 | 677.42 | 5419.35
5.1 | 2026-08-22 | 1.6129 | 1.9355 | 17.4194 | 677.42 | 6096.77
5.1 | 2026-08-23 | 1.6129 | 1.9355 | 19.3548 | 677.42 | 6774.19
5.1 | 2026-08-24 | 1.6129 | 1.9355 | 21.2903 | 677.42 | 7451.61
5.1 | 2026-08-25 | 1.6129 | 1.9355 | 23.2258 | 677.42 | 8129.03
5.1 | 2026-08-26 | 1.6129 | 1.9355 | 25.1613 | 677.42 | 8806.45
5.1 | 2026-08-27 | 1.6129 | 1.9355 | 27.0968 | 677.42 | 9483.87
5.1 | 2026-08-28 | 1.6129 | 1.9355 | 29.0323 | 677.42 | 10161.29
5.1 | 2026-08-29 | 1.6129 | 1.9355 | 30.9677 | 677.42 | 10838.71
5.1 | 2026-08-30 | 1.6129 | 1.9355 | 32.9032 | 677.42 | 11516.13
5.1 | 2026-08-31 | 1.6129 | 1.9355 | 34.8387 | 677.42 | 12193.55
5.1 | 2026-09-01 | 1.6129 | 1.9355 | 36.7742 | 677.42 | 12870.97
5.1 | 2026-09-02 | 1.6129 | 1.9355 | 38.7097 | 677.42 | 13548.39
5.1 | 2026-09-03 | 1.6129 | 1.9355 | 40.6452 | 677.42 | 14225.81
5.1 | 2026-09-04 | 1.6129 | 1.9355 | 42.5806 | 677.42 | 14903.23
5.1 | 2026-09-05 | 1.6129 | 1.9355 | 44.5161 | 677.42 | 15580.65
5.1 | 2026-09-06 | 1.6129 | 1.9355 | 46.4516 | 677.42 | 16258.06
5.1 | 2026-09-07 | 1.6129 | 1.9355 | 48.3871 | 677.42 | 16935.48
5.1 | 2026-09-08 | 1.6129 | 1.9355 | 50.3226 | 677.42 | 17612.9
5.1 | 2026-09-09 | 1.6129 | 1.9355 | 52.2581 | 677.42 | 18290.32
5.1 | 2026-09-10 | 1.6129 | 1.9355 | 54.1935 | 677.42 | 18967.74
5.1 | 2026-09-11 | 1.6129 | 1.9355 | 56.129 | 677.42 | 19645.16
5.1 | 2026-09-12 | 1.6129 | 1.9355 | 58.0645 | 677.42 | 20322.58
5.1 | 2026-09-13 | 1.6129 | 1.9355 | 60 | 677.42 | 21000
5.1 | 2026-09-14 | 1.6129 | 1.9355 | 61.9355 | 677.42 | 21677.42
5.1 | 2026-09-15 | 1.6129 | 1.9355 | 63.871 | 677.42 | 22354.84
5.1 | 2026-09-16 | 1.6129 | 1.9355 | 65.8065 | 677.42 | 23032.26
5.1 | 2026-09-17 | 1.6129 | 1.9355 | 67.7419 | 677.42 | 23709.68
5.1 | 2026-09-18 | 1.6129 | 1.9355 | 69.6774 | 677.42 | 24387.1
5.1 | 2026-09-19 | 1.6129 | 1.9355 | 71.6129 | 677.42 | 25064.52
5.1 | 2026-09-20 | 1.6129 | 1.9355 | 73.5484 | 677.42 | 25741.94
5.1 | 2026-09-21 | 1.6129 | 1.9355 | 75.4839 | 677.42 | 26419.35
5.1 | 2026-09-22 | 1.6129 | 1.9355 | 77.4194 | 677.42 | 27096.77
5.1 | 2026-09-23 | 1.6129 | 1.9355 | 79.3548 | 677.42 | 27774.19
5.1 | 2026-09-24 | 1.6129 | 1.9355 | 81.2903 | 677.42 | 28451.61
5.1 | 2026-09-25 | 1.6129 | 1.9355 | 83.2258 | 677.42 | 29129.03
5.1 | 2026-09-26 | 1.6129 | 1.9355 | 85.1613 | 677.42 | 29806.45
5.1 | 2026-09-27 | 1.6129 | 1.9355 | 87.0968 | 677.42 | 30483.87
5.1 | 2026-09-28 | 1.6129 | 1.9355 | 89.0323 | 677.42 | 31161.29
5.1 | 2026-09-29 | 1.6129 | 1.9355 | 90.9677 | 677.42 | 31838.71
5.1 | 2026-09-30 | 1.6129 | 1.9355 | 92.9032 | 677.42 | 32516.13
5.1 | 2026-10-01 | 1.6129 | 1.9355 | 94.8387 | 677.42 | 33193.55
5.1 | 2026-10-02 | 1.6129 | 1.9355 | 96.7742 | 677.42 | 33870.97
5.1 | 2026-10-03 | 1.6129 | 1.9355 | 98.7097 | 677.42 | 34548.39
5.1 | 2026-10-04 | 1.6129 | 1.9355 | 100.6452 | 677.42 | 35225.81
5.1 | 2026-10-05 | 1.6129 | 1.9355 | 102.5806 | 677.42 | 35903.23
5.1 | 2026-10-06 | 1.6129 | 1.9355 | 104.5161 | 677.42 | 36580.65
5.1 | 2026-10-07 | 1.6129 | 1.9355 | 106.4516 | 677.42 | 37258.06
5.1 | 2026-10-08 | 1.6129 | 1.9355 | 108.3871 | 677.42 | 37935.48
5.1 | 2026-10-09 | 1.6129 | 1.9355 | 110.3226 | 677.42 | 38612.9
5.1 | 2026-10-10 | 1.6129 | 1.9355 | 112.2581 | 677.42 | 39290.32
5.1 | 2026-10-11 | 1.6129 | 1.9355 | 114.1935 | 677.42 | 39967.74
5.1 | 2026-10-12 | 1.6129 | 1.9355 | 116.129 | 677.42 | 40645.16
5.1 | 2026-10-13 | 1.6129 | 1.9355 | 118.0645 | 677.42 | 41322.58
5.1 | 2026-10-14 | 1.6129 | 1.9355 | 120 | 677.42 | 42000
5.2 | 2026-08-21 | 1.6129 | 1.7742 | 1.7742 | 620.97 | 620.97
5.2 | 2026-08-22 | 1.6129 | 1.7742 | 3.5484 | 620.97 | 1241.94
5.2 | 2026-08-23 | 1.6129 | 1.7742 | 5.3226 | 620.97 | 1862.9
5.2 | 2026-08-24 | 1.6129 | 1.7742 | 7.0968 | 620.97 | 2483.87
5.2 | 2026-08-25 | 1.6129 | 1.7742 | 8.871 | 620.97 | 3104.84
5.2 | 2026-08-26 | 1.6129 | 1.7742 | 10.6452 | 620.97 | 3725.81
5.2 | 2026-08-27 | 1.6129 | 1.7742 | 12.4194 | 620.97 | 4346.77
5.2 | 2026-08-28 | 1.6129 | 1.7742 | 14.1935 | 620.97 | 4967.74
5.2 | 2026-08-29 | 1.6129 | 1.7742 | 15.9677 | 620.97 | 5588.71
5.2 | 2026-08-30 | 1.6129 | 1.7742 | 17.7419 | 620.97 | 6209.68
5.2 | 2026-08-31 | 1.6129 | 1.7742 | 19.5161 | 620.97 | 6830.65
5.2 | 2026-09-01 | 1.6129 | 1.7742 | 21.2903 | 620.97 | 7451.61
5.2 | 2026-09-02 | 1.6129 | 1.7742 | 23.0645 | 620.97 | 8072.58
5.2 | 2026-09-03 | 1.6129 | 1.7742 | 24.8387 | 620.97 | 8693.55
5.2 | 2026-09-04 | 1.6129 | 1.7742 | 26.6129 | 620.97 | 9314.52
5.2 | 2026-09-05 | 1.6129 | 1.7742 | 28.3871 | 620.97 | 9935.48
5.2 | 2026-09-06 | 1.6129 | 1.7742 | 30.1613 | 620.97 | 10556.45
5.2 | 2026-09-07 | 1.6129 | 1.7742 | 31.9355 | 620.97 | 11177.42
5.2 | 2026-09-08 | 1.6129 | 1.7742 | 33.7097 | 620.97 | 11798.39
5.2 | 2026-09-09 | 1.6129 | 1.7742 | 35.4839 | 620.97 | 12419.35
5.2 | 2026-09-10 | 1.6129 | 1.7742 | 37.2581 | 620.97 | 13040.32
5.2 | 2026-09-11 | 1.6129 | 1.7742 | 39.0323 | 620.97 | 13661.29
5.2 | 2026-09-12 | 1.6129 | 1.7742 | 40.8065 | 620.97 | 14282.26
5.2 | 2026-09-13 | 1.6129 | 1.7742 | 42.5806 | 620.97 | 14903.23
5.2 | 2026-09-14 | 1.6129 | 1.7742 | 44.3548 | 620.97 | 15524.19
5.2 | 2026-09-15 | 1.6129 | 1.7742 | 46.129 | 620.97 | 16145.16
5.2 | 2026-09-16 | 1.6129 | 1.7742 | 47.9032 | 620.97 | 16766.13
5.2 | 2026-09-17 | 1.6129 | 1.7742 | 49.6774 | 620.97 | 17387.1
5.2 | 2026-09-18 | 1.6129 | 1.7742 | 51.4516 | 620.97 | 18008.06
5.2 | 2026-09-19 | 1.6129 | 1.7742 | 53.2258 | 620.97 | 18629.03
5.2 | 2026-09-20 | 1.6129 | 1.7742 | 55 | 620.97 | 19250
5.2 | 2026-09-21 | 1.6129 | 1.7742 | 56.7742 | 620.97 | 19870.97
5.2 | 2026-09-22 | 1.6129 | 1.7742 | 58.5484 | 620.97 | 20491.94
5.2 | 2026-09-23 | 1.6129 | 1.7742 | 60.3226 | 620.97 | 21112.9
5.2 | 2026-09-24 | 1.6129 | 1.7742 | 62.0968 | 620.97 | 21733.87
5.2 | 2026-09-25 | 1.6129 | 1.7742 | 63.871 | 620.97 | 22354.84
5.2 | 2026-09-26 | 1.6129 | 1.7742 | 65.6452 | 620.97 | 22975.81
5.2 | 2026-09-27 | 1.6129 | 1.7742 | 67.4194 | 620.97 | 23596.77
5.2 | 2026-09-28 | 1.6129 | 1.7742 | 69.1935 | 620.97 | 24217.74
5.2 | 2026-09-29 | 1.6129 | 1.7742 | 70.9677 | 620.97 | 24838.71
5.2 | 2026-09-30 | 1.6129 | 1.7742 | 72.7419 | 620.97 | 25459.68
5.2 | 2026-10-01 | 1.6129 | 1.7742 | 74.5161 | 620.97 | 26080.65
5.2 | 2026-10-02 | 1.6129 | 1.7742 | 76.2903 | 620.97 | 26701.61
5.2 | 2026-10-03 | 1.6129 | 1.7742 | 78.0645 | 620.97 | 27322.58
5.2 | 2026-10-04 | 1.6129 | 1.7742 | 79.8387 | 620.97 | 27943.55
5.2 | 2026-10-05 | 1.6129 | 1.7742 | 81.6129 | 620.97 | 28564.52
5.2 | 2026-10-06 | 1.6129 | 1.7742 | 83.3871 | 620.97 | 29185.48
5.2 | 2026-10-07 | 1.6129 | 1.7742 | 85.1613 | 620.97 | 29806.45
5.2 | 2026-10-08 | 1.6129 | 1.7742 | 86.9355 | 620.97 | 30427.42
5.2 | 2026-10-09 | 1.6129 | 1.7742 | 88.7097 | 620.97 | 31048.39
5.2 | 2026-10-10 | 1.6129 | 1.7742 | 90.4839 | 620.97 | 31669.35
5.2 | 2026-10-11 | 1.6129 | 1.7742 | 92.2581 | 620.97 | 32290.32
5.2 | 2026-10-12 | 1.6129 | 1.7742 | 94.0323 | 620.97 | 32911.29
5.2 | 2026-10-13 | 1.6129 | 1.7742 | 95.8065 | 620.97 | 33532.26
5.2 | 2026-10-14 | 1.6129 | 1.7742 | 97.5806 | 620.97 | 34153.23
5.2 | 2026-10-15 | 1.6129 | 1.7742 | 99.3548 | 620.97 | 34774.19
5.2 | 2026-10-16 | 1.6129 | 1.7742 | 101.129 | 620.97 | 35395.16
5.2 | 2026-10-17 | 1.6129 | 1.7742 | 102.9032 | 620.97 | 36016.13
5.2 | 2026-10-18 | 1.6129 | 1.7742 | 104.6774 | 620.97 | 36637.1
5.2 | 2026-10-19 | 1.6129 | 1.7742 | 106.4516 | 620.97 | 37258.06
5.2 | 2026-10-20 | 1.6129 | 1.7742 | 108.2258 | 620.97 | 37879.03
5.2 | 2026-10-21 | 1.6129 | 1.7742 | 110 | 620.97 | 38500
5.3 | 2026-09-11 | 2.9412 | 0.9412 | 0.9412 | 447.06 | 447.06
5.3 | 2026-09-12 | 2.9412 | 0.9412 | 1.8824 | 447.06 | 894.12
5.3 | 2026-09-13 | 2.9412 | 0.9412 | 2.8235 | 447.06 | 1341.18
5.3 | 2026-09-14 | 2.9412 | 0.9412 | 3.7647 | 447.06 | 1788.24
5.3 | 2026-09-15 | 2.9412 | 0.9412 | 4.7059 | 447.06 | 2235.29
5.3 | 2026-09-16 | 2.9412 | 0.9412 | 5.6471 | 447.06 | 2682.35
5.3 | 2026-09-17 | 2.9412 | 0.9412 | 6.5882 | 447.06 | 3129.41
5.3 | 2026-09-18 | 2.9412 | 0.9412 | 7.5294 | 447.06 | 3576.47
5.3 | 2026-09-19 | 2.9412 | 0.9412 | 8.4706 | 447.06 | 4023.53
5.3 | 2026-09-20 | 2.9412 | 0.9412 | 9.4118 | 447.06 | 4470.59
5.3 | 2026-09-21 | 2.9412 | 0.9412 | 10.3529 | 447.06 | 4917.65
5.3 | 2026-09-22 | 2.9412 | 0.9412 | 11.2941 | 447.06 | 5364.71
5.3 | 2026-09-23 | 2.9412 | 0.9412 | 12.2353 | 447.06 | 5811.76
5.3 | 2026-09-24 | 2.9412 | 0.9412 | 13.1765 | 447.06 | 6258.82
5.3 | 2026-09-25 | 2.9412 | 0.9412 | 14.1176 | 447.06 | 6705.88
5.3 | 2026-09-26 | 2.9412 | 0.9412 | 15.0588 | 447.06 | 7152.94
5.3 | 2026-09-27 | 2.9412 | 0.9412 | 16 | 447.06 | 7600
5.3 | 2026-09-28 | 2.9412 | 0.9412 | 16.9412 | 447.06 | 8047.06
5.3 | 2026-09-29 | 2.9412 | 0.9412 | 17.8824 | 447.06 | 8494.12
5.3 | 2026-09-30 | 2.9412 | 0.9412 | 18.8235 | 447.06 | 8941.18
5.3 | 2026-10-01 | 2.9412 | 0.9412 | 19.7647 | 447.06 | 9388.24
5.3 | 2026-10-02 | 2.9412 | 0.9412 | 20.7059 | 447.06 | 9835.29
5.3 | 2026-10-03 | 2.9412 | 0.9412 | 21.6471 | 447.06 | 10282.35
5.3 | 2026-10-04 | 2.9412 | 0.9412 | 22.5882 | 447.06 | 10729.41
5.3 | 2026-10-05 | 2.9412 | 0.9412 | 23.5294 | 447.06 | 11176.47
5.3 | 2026-10-06 | 2.9412 | 0.9412 | 24.4706 | 447.06 | 11623.53
5.3 | 2026-10-07 | 2.9412 | 0.9412 | 25.4118 | 447.06 | 12070.59
5.3 | 2026-10-08 | 2.9412 | 0.9412 | 26.3529 | 447.06 | 12517.65
5.3 | 2026-10-09 | 2.9412 | 0.9412 | 27.2941 | 447.06 | 12964.71
5.3 | 2026-10-10 | 2.9412 | 0.9412 | 28.2353 | 447.06 | 13411.76
5.3 | 2026-10-11 | 2.9412 | 0.9412 | 29.1765 | 447.06 | 13858.82
5.3 | 2026-10-12 | 2.9412 | 0.9412 | 30.1176 | 447.06 | 14305.88
5.3 | 2026-10-13 | 2.9412 | 0.9412 | 31.0588 | 447.06 | 14752.94
5.3 | 2026-10-14 | 2.9412 | 0.9412 | 32 | 447.06 | 15200
6.1 | 2026-10-02 | 3.8462 | 34.6154 | 34.6154 | 1246.15 | 1246.15
6.1 | 2026-10-03 | 3.8462 | 34.6154 | 69.2308 | 1246.15 | 2492.31
6.1 | 2026-10-04 | 3.8462 | 34.6154 | 103.8462 | 1246.15 | 3738.46
6.1 | 2026-10-05 | 3.8462 | 34.6154 | 138.4615 | 1246.15 | 4984.62
6.1 | 2026-10-06 | 3.8462 | 34.6154 | 173.0769 | 1246.15 | 6230.77
6.1 | 2026-10-07 | 3.8462 | 34.6154 | 207.6923 | 1246.15 | 7476.92
6.1 | 2026-10-08 | 3.8462 | 34.6154 | 242.3077 | 1246.15 | 8723.08
6.1 | 2026-10-09 | 3.8462 | 34.6154 | 276.9231 | 1246.15 | 9969.23
6.1 | 2026-10-10 | 3.8462 | 34.6154 | 311.5385 | 1246.15 | 11215.38
6.1 | 2026-10-11 | 3.8462 | 34.6154 | 346.1538 | 1246.15 | 12461.54
6.1 | 2026-10-12 | 3.8462 | 34.6154 | 380.7692 | 1246.15 | 13707.69
6.1 | 2026-10-13 | 3.8462 | 34.6154 | 415.3846 | 1246.15 | 14953.85
6.1 | 2026-10-14 | 3.8462 | 34.6154 | 450 | 1246.15 | 16200
6.1 | 2026-10-15 | 3.8462 | 34.6154 | 484.6154 | 1246.15 | 17446.15
6.1 | 2026-10-16 | 3.8462 | 34.6154 | 519.2308 | 1246.15 | 18692.31
6.1 | 2026-10-17 | 3.8462 | 34.6154 | 553.8462 | 1246.15 | 19938.46
6.1 | 2026-10-18 | 3.8462 | 34.6154 | 588.4615 | 1246.15 | 21184.62
6.1 | 2026-10-19 | 3.8462 | 34.6154 | 623.0769 | 1246.15 | 22430.77
6.1 | 2026-10-20 | 3.8462 | 34.6154 | 657.6923 | 1246.15 | 23676.92
6.1 | 2026-10-21 | 3.8462 | 34.6154 | 692.3077 | 1246.15 | 24923.08
6.1 | 2026-10-22 | 3.8462 | 34.6154 | 726.9231 | 1246.15 | 26169.23
6.1 | 2026-10-23 | 3.8462 | 34.6154 | 761.5385 | 1246.15 | 27415.38
6.1 | 2026-10-24 | 3.8462 | 34.6154 | 796.1538 | 1246.15 | 28661.54
6.1 | 2026-10-25 | 3.8462 | 34.6154 | 830.7692 | 1246.15 | 29907.69
6.1 | 2026-10-26 | 3.8462 | 34.6154 | 865.3846 | 1246.15 | 31153.85
6.1 | 2026-10-27 | 3.8462 | 34.6154 | 900 | 1246.15 | 32400
6.2 | 2026-10-09 | 3.8462 | 115.3846 | 115.3846 | 946.15 | 946.15
6.2 | 2026-10-10 | 3.8462 | 115.3846 | 230.7692 | 946.15 | 1892.31
6.2 | 2026-10-11 | 3.8462 | 115.3846 | 346.1538 | 946.15 | 2838.46
6.2 | 2026-10-12 | 3.8462 | 115.3846 | 461.5385 | 946.15 | 3784.62
6.2 | 2026-10-13 | 3.8462 | 115.3846 | 576.9231 | 946.15 | 4730.77
6.2 | 2026-10-14 | 3.8462 | 115.3846 | 692.3077 | 946.15 | 5676.92
6.2 | 2026-10-15 | 3.8462 | 115.3846 | 807.6923 | 946.15 | 6623.08
6.2 | 2026-10-16 | 3.8462 | 115.3846 | 923.0769 | 946.15 | 7569.23
6.2 | 2026-10-17 | 3.8462 | 115.3846 | 1038.4615 | 946.15 | 8515.38
6.2 | 2026-10-18 | 3.8462 | 115.3846 | 1153.8462 | 946.15 | 9461.54
6.2 | 2026-10-19 | 3.8462 | 115.3846 | 1269.2308 | 946.15 | 10407.69
6.2 | 2026-10-20 | 3.8462 | 115.3846 | 1384.6154 | 946.15 | 11353.85
6.2 | 2026-10-21 | 3.8462 | 115.3846 | 1500 | 946.15 | 12300
6.2 | 2026-10-22 | 3.8462 | 115.3846 | 1615.3846 | 946.15 | 13246.15
6.2 | 2026-10-23 | 3.8462 | 115.3846 | 1730.7692 | 946.15 | 14192.31
6.2 | 2026-10-24 | 3.8462 | 115.3846 | 1846.1538 | 946.15 | 15138.46
6.2 | 2026-10-25 | 3.8462 | 115.3846 | 1961.5385 | 946.15 | 16084.62
6.2 | 2026-10-26 | 3.8462 | 115.3846 | 2076.9231 | 946.15 | 17030.77
6.2 | 2026-10-27 | 3.8462 | 115.3846 | 2192.3077 | 946.15 | 17976.92
6.2 | 2026-10-28 | 3.8462 | 115.3846 | 2307.6923 | 946.15 | 18923.08
6.2 | 2026-10-29 | 3.8462 | 115.3846 | 2423.0769 | 946.15 | 19869.23
6.2 | 2026-10-30 | 3.8462 | 115.3846 | 2538.4615 | 946.15 | 20815.38
6.2 | 2026-10-31 | 3.8462 | 115.3846 | 2653.8462 | 946.15 | 21761.54
6.2 | 2026-11-01 | 3.8462 | 115.3846 | 2769.2308 | 946.15 | 22707.69
6.2 | 2026-11-02 | 3.8462 | 115.3846 | 2884.6154 | 946.15 | 23653.85
6.2 | 2026-11-03 | 3.8462 | 115.3846 | 3000 | 946.15 | 24600
6.3 | 2026-10-16 | 5.2632 | 84.2105 | 84.2105 | 884.21 | 884.21
6.3 | 2026-10-17 | 5.2632 | 84.2105 | 168.4211 | 884.21 | 1768.42
6.3 | 2026-10-18 | 5.2632 | 84.2105 | 252.6316 | 884.21 | 2652.63
6.3 | 2026-10-19 | 5.2632 | 84.2105 | 336.8421 | 884.21 | 3536.84
6.3 | 2026-10-20 | 5.2632 | 84.2105 | 421.0526 | 884.21 | 4421.05
6.3 | 2026-10-21 | 5.2632 | 84.2105 | 505.2632 | 884.21 | 5305.26
6.3 | 2026-10-22 | 5.2632 | 84.2105 | 589.4737 | 884.21 | 6189.47
6.3 | 2026-10-23 | 5.2632 | 84.2105 | 673.6842 | 884.21 | 7073.68
6.3 | 2026-10-24 | 5.2632 | 84.2105 | 757.8947 | 884.21 | 7957.89
6.3 | 2026-10-25 | 5.2632 | 84.2105 | 842.1053 | 884.21 | 8842.11
6.3 | 2026-10-26 | 5.2632 | 84.2105 | 926.3158 | 884.21 | 9726.32
6.3 | 2026-10-27 | 5.2632 | 84.2105 | 1010.5263 | 884.21 | 10610.53
6.3 | 2026-10-28 | 5.2632 | 84.2105 | 1094.7368 | 884.21 | 11494.74
6.3 | 2026-10-29 | 5.2632 | 84.2105 | 1178.9474 | 884.21 | 12378.95
6.3 | 2026-10-30 | 5.2632 | 84.2105 | 1263.1579 | 884.21 | 13263.16
6.3 | 2026-10-31 | 5.2632 | 84.2105 | 1347.3684 | 884.21 | 14147.37
6.3 | 2026-11-01 | 5.2632 | 84.2105 | 1431.5789 | 884.21 | 15031.58
6.3 | 2026-11-02 | 5.2632 | 84.2105 | 1515.7895 | 884.21 | 15915.79
6.3 | 2026-11-03 | 5.2632 | 84.2105 | 1600 | 884.21 | 16800
6.4 | 2026-10-02 | 3.8462 | 1.3846 | 1.3846 | 1730.77 | 1730.77
6.4 | 2026-10-03 | 3.8462 | 1.3846 | 2.7692 | 1730.77 | 3461.54
6.4 | 2026-10-04 | 3.8462 | 1.3846 | 4.1538 | 1730.77 | 5192.31
6.4 | 2026-10-05 | 3.8462 | 1.3846 | 5.5385 | 1730.77 | 6923.08
6.4 | 2026-10-06 | 3.8462 | 1.3846 | 6.9231 | 1730.77 | 8653.85
6.4 | 2026-10-07 | 3.8462 | 1.3846 | 8.3077 | 1730.77 | 10384.62
6.4 | 2026-10-08 | 3.8462 | 1.3846 | 9.6923 | 1730.77 | 12115.38
6.4 | 2026-10-09 | 3.8462 | 1.3846 | 11.0769 | 1730.77 | 13846.15
6.4 | 2026-10-10 | 3.8462 | 1.3846 | 12.4615 | 1730.77 | 15576.92
6.4 | 2026-10-11 | 3.8462 | 1.3846 | 13.8462 | 1730.77 | 17307.69
6.4 | 2026-10-12 | 3.8462 | 1.3846 | 15.2308 | 1730.77 | 19038.46
6.4 | 2026-10-13 | 3.8462 | 1.3846 | 16.6154 | 1730.77 | 20769.23
6.4 | 2026-10-14 | 3.8462 | 1.3846 | 18 | 1730.77 | 22500
6.4 | 2026-10-15 | 3.8462 | 1.3846 | 19.3846 | 1730.77 | 24230.77
6.4 | 2026-10-16 | 3.8462 | 1.3846 | 20.7692 | 1730.77 | 25961.54
6.4 | 2026-10-17 | 3.8462 | 1.3846 | 22.1538 | 1730.77 | 27692.31
6.4 | 2026-10-18 | 3.8462 | 1.3846 | 23.5385 | 1730.77 | 29423.08
6.4 | 2026-10-19 | 3.8462 | 1.3846 | 24.9231 | 1730.77 | 31153.85
6.4 | 2026-10-20 | 3.8462 | 1.3846 | 26.3077 | 1730.77 | 32884.62
6.4 | 2026-10-21 | 3.8462 | 1.3846 | 27.6923 | 1730.77 | 34615.38
6.4 | 2026-10-22 | 3.8462 | 1.3846 | 29.0769 | 1730.77 | 36346.15
6.4 | 2026-10-23 | 3.8462 | 1.3846 | 30.4615 | 1730.77 | 38076.92
6.4 | 2026-10-24 | 3.8462 | 1.3846 | 31.8462 | 1730.77 | 39807.69
6.4 | 2026-10-25 | 3.8462 | 1.3846 | 33.2308 | 1730.77 | 41538.46
6.4 | 2026-10-26 | 3.8462 | 1.3846 | 34.6154 | 1730.77 | 43269.23
6.4 | 2026-10-27 | 3.8462 | 1.3846 | 36 | 1730.77 | 45000
6.5 | 2026-10-16 | 5.2632 | 2.6316 | 2.6316 | 1500 | 1500
6.5 | 2026-10-17 | 5.2632 | 2.6316 | 5.2632 | 1500 | 3000
6.5 | 2026-10-18 | 5.2632 | 2.6316 | 7.8947 | 1500 | 4500
6.5 | 2026-10-19 | 5.2632 | 2.6316 | 10.5263 | 1500 | 6000
6.5 | 2026-10-20 | 5.2632 | 2.6316 | 13.1579 | 1500 | 7500
6.5 | 2026-10-21 | 5.2632 | 2.6316 | 15.7895 | 1500 | 9000
6.5 | 2026-10-22 | 5.2632 | 2.6316 | 18.4211 | 1500 | 10500
6.5 | 2026-10-23 | 5.2632 | 2.6316 | 21.0526 | 1500 | 12000
6.5 | 2026-10-24 | 5.2632 | 2.6316 | 23.6842 | 1500 | 13500
6.5 | 2026-10-25 | 5.2632 | 2.6316 | 26.3158 | 1500 | 15000
6.5 | 2026-10-26 | 5.2632 | 2.6316 | 28.9474 | 1500 | 16500
6.5 | 2026-10-27 | 5.2632 | 2.6316 | 31.5789 | 1500 | 18000
6.5 | 2026-10-28 | 5.2632 | 2.6316 | 34.2105 | 1500 | 19500
6.5 | 2026-10-29 | 5.2632 | 2.6316 | 36.8421 | 1500 | 21000
6.5 | 2026-10-30 | 5.2632 | 2.6316 | 39.4737 | 1500 | 22500
6.5 | 2026-10-31 | 5.2632 | 2.6316 | 42.1053 | 1500 | 24000
6.5 | 2026-11-01 | 5.2632 | 2.6316 | 44.7368 | 1500 | 25500
6.5 | 2026-11-02 | 5.2632 | 2.6316 | 47.3684 | 1500 | 27000
6.5 | 2026-11-03 | 5.2632 | 2.6316 | 50 | 1500 | 28500
6.6 | 2026-10-09 | 3.8462 | 21.9231 | 21.9231 | 876.92 | 876.92
6.6 | 2026-10-10 | 3.8462 | 21.9231 | 43.8462 | 876.92 | 1753.85
6.6 | 2026-10-11 | 3.8462 | 21.9231 | 65.7692 | 876.92 | 2630.77
6.6 | 2026-10-12 | 3.8462 | 21.9231 | 87.6923 | 876.92 | 3507.69
6.6 | 2026-10-13 | 3.8462 | 21.9231 | 109.6154 | 876.92 | 4384.62
6.6 | 2026-10-14 | 3.8462 | 21.9231 | 131.5385 | 876.92 | 5261.54
6.6 | 2026-10-15 | 3.8462 | 21.9231 | 153.4615 | 876.92 | 6138.46
6.6 | 2026-10-16 | 3.8462 | 21.9231 | 175.3846 | 876.92 | 7015.38
6.6 | 2026-10-17 | 3.8462 | 21.9231 | 197.3077 | 876.92 | 7892.31
6.6 | 2026-10-18 | 3.8462 | 21.9231 | 219.2308 | 876.92 | 8769.23
6.6 | 2026-10-19 | 3.8462 | 21.9231 | 241.1538 | 876.92 | 9646.15
6.6 | 2026-10-20 | 3.8462 | 21.9231 | 263.0769 | 876.92 | 10523.08
6.6 | 2026-10-21 | 3.8462 | 21.9231 | 285 | 876.92 | 11400
6.6 | 2026-10-22 | 3.8462 | 21.9231 | 306.9231 | 876.92 | 12276.92
6.6 | 2026-10-23 | 3.8462 | 21.9231 | 328.8462 | 876.92 | 13153.85
6.6 | 2026-10-24 | 3.8462 | 21.9231 | 350.7692 | 876.92 | 14030.77
6.6 | 2026-10-25 | 3.8462 | 21.9231 | 372.6923 | 876.92 | 14907.69
6.6 | 2026-10-26 | 3.8462 | 21.9231 | 394.6154 | 876.92 | 15784.62
6.6 | 2026-10-27 | 3.8462 | 21.9231 | 416.5385 | 876.92 | 16661.54
6.6 | 2026-10-28 | 3.8462 | 21.9231 | 438.4615 | 876.92 | 17538.46
6.6 | 2026-10-29 | 3.8462 | 21.9231 | 460.3846 | 876.92 | 18415.38
6.6 | 2026-10-30 | 3.8462 | 21.9231 | 482.3077 | 876.92 | 19292.31
6.6 | 2026-10-31 | 3.8462 | 21.9231 | 504.2308 | 876.92 | 20169.23
6.6 | 2026-11-01 | 3.8462 | 21.9231 | 526.1538 | 876.92 | 21046.15
6.6 | 2026-11-02 | 3.8462 | 21.9231 | 548.0769 | 876.92 | 21923.08
6.6 | 2026-11-03 | 3.8462 | 21.9231 | 570 | 876.92 | 22800
7.1 | 2026-10-16 | 5.2632 | 21.0526 | 21.0526 | 978.95 | 978.95
7.1 | 2026-10-17 | 5.2632 | 21.0526 | 42.1053 | 978.95 | 1957.89
7.1 | 2026-10-18 | 5.2632 | 21.0526 | 63.1579 | 978.95 | 2936.84
7.1 | 2026-10-19 | 5.2632 | 21.0526 | 84.2105 | 978.95 | 3915.79
7.1 | 2026-10-20 | 5.2632 | 21.0526 | 105.2632 | 978.95 | 4894.74
7.1 | 2026-10-21 | 5.2632 | 21.0526 | 126.3158 | 978.95 | 5873.68
7.1 | 2026-10-22 | 5.2632 | 21.0526 | 147.3684 | 978.95 | 6852.63
7.1 | 2026-10-23 | 5.2632 | 21.0526 | 168.4211 | 978.95 | 7831.58
7.1 | 2026-10-24 | 5.2632 | 21.0526 | 189.4737 | 978.95 | 8810.53
7.1 | 2026-10-25 | 5.2632 | 21.0526 | 210.5263 | 978.95 | 9789.47
7.1 | 2026-10-26 | 5.2632 | 21.0526 | 231.5789 | 978.95 | 10768.42
7.1 | 2026-10-27 | 5.2632 | 21.0526 | 252.6316 | 978.95 | 11747.37
7.1 | 2026-10-28 | 5.2632 | 21.0526 | 273.6842 | 978.95 | 12726.32
7.1 | 2026-10-29 | 5.2632 | 21.0526 | 294.7368 | 978.95 | 13705.26
7.1 | 2026-10-30 | 5.2632 | 21.0526 | 315.7895 | 978.95 | 14684.21
7.1 | 2026-10-31 | 5.2632 | 21.0526 | 336.8421 | 978.95 | 15663.16
7.1 | 2026-11-01 | 5.2632 | 21.0526 | 357.8947 | 978.95 | 16642.11
7.1 | 2026-11-02 | 5.2632 | 21.0526 | 378.9474 | 978.95 | 17621.05
7.1 | 2026-11-03 | 5.2632 | 21.0526 | 400 | 978.95 | 18600
7.2 | 2026-10-23 | 6.25 | 31.25 | 31.25 | 775 | 775
7.2 | 2026-10-24 | 6.25 | 31.25 | 62.5 | 775 | 1550
7.2 | 2026-10-25 | 6.25 | 31.25 | 93.75 | 775 | 2325
7.2 | 2026-10-26 | 6.25 | 31.25 | 125 | 775 | 3100
7.2 | 2026-10-27 | 6.25 | 31.25 | 156.25 | 775 | 3875
7.2 | 2026-10-28 | 6.25 | 31.25 | 187.5 | 775 | 4650
7.2 | 2026-10-29 | 6.25 | 31.25 | 218.75 | 775 | 5425
7.2 | 2026-10-30 | 6.25 | 31.25 | 250 | 775 | 6200
7.2 | 2026-10-31 | 6.25 | 31.25 | 281.25 | 775 | 6975
7.2 | 2026-11-01 | 6.25 | 31.25 | 312.5 | 775 | 7750
7.2 | 2026-11-02 | 6.25 | 31.25 | 343.75 | 775 | 8525
7.2 | 2026-11-03 | 6.25 | 31.25 | 375 | 775 | 9300
7.2 | 2026-11-04 | 6.25 | 31.25 | 406.25 | 775 | 10075
7.2 | 2026-11-05 | 6.25 | 31.25 | 437.5 | 775 | 10850
7.2 | 2026-11-06 | 6.25 | 31.25 | 468.75 | 775 | 11625
7.2 | 2026-11-07 | 6.25 | 31.25 | 500 | 775 | 12400
7.3 | 2026-09-18 | 2.5 | 0.025 | 0.025 | 880 | 880
7.3 | 2026-09-19 | 2.5 | 0.025 | 0.05 | 880 | 1760
7.3 | 2026-09-20 | 2.5 | 0.025 | 0.075 | 880 | 2640
7.3 | 2026-09-21 | 2.5 | 0.025 | 0.1 | 880 | 3520
7.3 | 2026-09-22 | 2.5 | 0.025 | 0.125 | 880 | 4400
7.3 | 2026-09-23 | 2.5 | 0.025 | 0.15 | 880 | 5280
7.3 | 2026-09-24 | 2.5 | 0.025 | 0.175 | 880 | 6160
7.3 | 2026-09-25 | 2.5 | 0.025 | 0.2 | 880 | 7040
7.3 | 2026-09-26 | 2.5 | 0.025 | 0.225 | 880 | 7920
7.3 | 2026-09-27 | 2.5 | 0.025 | 0.25 | 880 | 8800
7.3 | 2026-09-28 | 2.5 | 0.025 | 0.275 | 880 | 9680
7.3 | 2026-09-29 | 2.5 | 0.025 | 0.3 | 880 | 10560
7.3 | 2026-09-30 | 2.5 | 0.025 | 0.325 | 880 | 11440
7.3 | 2026-10-01 | 2.5 | 0.025 | 0.35 | 880 | 12320
7.3 | 2026-10-02 | 2.5 | 0.025 | 0.375 | 880 | 13200
7.3 | 2026-10-03 | 2.5 | 0.025 | 0.4 | 880 | 14080
7.3 | 2026-10-04 | 2.5 | 0.025 | 0.425 | 880 | 14960
7.3 | 2026-10-05 | 2.5 | 0.025 | 0.45 | 880 | 15840
7.3 | 2026-10-06 | 2.5 | 0.025 | 0.475 | 880 | 16720
7.3 | 2026-10-07 | 2.5 | 0.025 | 0.5 | 880 | 17600
7.3 | 2026-10-08 | 2.5 | 0.025 | 0.525 | 880 | 18480
7.3 | 2026-10-09 | 2.5 | 0.025 | 0.55 | 880 | 19360
7.3 | 2026-10-10 | 2.5 | 0.025 | 0.575 | 880 | 20240
7.3 | 2026-10-11 | 2.5 | 0.025 | 0.6 | 880 | 21120
7.3 | 2026-10-12 | 2.5 | 0.025 | 0.625 | 880 | 22000
7.3 | 2026-10-13 | 2.5 | 0.025 | 0.65 | 880 | 22880
7.3 | 2026-10-14 | 2.5 | 0.025 | 0.675 | 880 | 23760
7.3 | 2026-10-15 | 2.5 | 0.025 | 0.7 | 880 | 24640
7.3 | 2026-10-16 | 2.5 | 0.025 | 0.725 | 880 | 25520
7.3 | 2026-10-17 | 2.5 | 0.025 | 0.75 | 880 | 26400
7.3 | 2026-10-18 | 2.5 | 0.025 | 0.775 | 880 | 27280
7.3 | 2026-10-19 | 2.5 | 0.025 | 0.8 | 880 | 28160
7.3 | 2026-10-20 | 2.5 | 0.025 | 0.825 | 880 | 29040
7.3 | 2026-10-21 | 2.5 | 0.025 | 0.85 | 880 | 29920
7.3 | 2026-10-22 | 2.5 | 0.025 | 0.875 | 880 | 30800
7.3 | 2026-10-23 | 2.5 | 0.025 | 0.9 | 880 | 31680
7.3 | 2026-10-24 | 2.5 | 0.025 | 0.925 | 880 | 32560
7.3 | 2026-10-25 | 2.5 | 0.025 | 0.95 | 880 | 33440
7.3 | 2026-10-26 | 2.5 | 0.025 | 0.975 | 880 | 34320
7.3 | 2026-10-27 | 2.5 | 0.025 | 1 | 880 | 35200