## Proyecto
CONFIGURACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | Vivienda Unifamiliar - Casa Campestre
Frente / Sector General | Frente Estructuras - Módulo A
Supervisor Responsable | Ing. Carlos Mendoza
Google Apps Script WebApp URL | SU_URL_DE_APPS_SCRIPT_AQUI
Instrucciones de Uso:
1. Edite los campos superiores con los datos específicos de su nueva edificación. 2. En la pestaña 'WBS_Actividades' defina el listado oficial de tareas y ubicaciones. 3. Guarde este archivo Excel con el nombre exacto 'plantilla_wbs.xlsx' en su repositorio de GitHub. 4. El archivo index.html cargará automáticamente la información al iniciar la aplicación.

## WBS_Actividades
Código WBS | Descripción de la Actividad / Tarea | Sector / Ubicación Predeterminada | Notas de Control
1.1 | Limpieza y desbroce de terreno | Terreno / Áreas Exteriores | Preparación de la zona
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo | Terreno / Áreas Exteriores | Ejes y cotas oficiales
2.1 | Excavación manual de zanjas | Cimentaciones | Profundidad según planos
2.2 | Vaciado de solado e=2" | Cimentaciones | Nivelación para zapatas
2.3 | Habilitación e inst. de acero de zapatas | Cimentaciones | Acero corrugado grado 60
2.4 | Vaciado de concreto en cimientos corridos | Cimentaciones | Concreto f'c=210 kg/cm2
3.1 | Asentado de ladrillos de arcilla (Muro) | Primer Piso | Muro portante soga/cabeza
3.2 | Encofrado de columnas de amarre | Primer Piso | Estanqueidad y plomada
3.3 | Vaciado de columnas de amarre | Primer Piso | Vibrado mecánico
4.1 | Instalaciones sanitarias de desagüe | Pisos e Interiores | Pendiente mínima de 1%
4.2 | Canalización e inst. de cajas eléctricas | Pisos y Muros | Tuberías de PVC Conduit
5.1 | Encofrado de vigas y losa aligerada | Segundo Piso | Apuntalamiento completo
5.2 | Colocación de ladrillos de techo | Segundo Piso | Aligerado de 15cm
5.3 | Instalaciones eléctricas en losa | Segundo Piso | Cajas octogonales y centros
5.4 | Vaciado de concreto en losa aligerada | Segundo Piso | Curado inmediato con agua