## Sheet1
edt_id | edt_nombre | actividad_id | actividad_nombre | codigo | unidad | presupuesto_total | fecha_inicio | fecha_fin | nivel_wbs | padre_id
1 | Obras Preliminares |  |  | OBR-PRE |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 1 | 0
1 | Obras Preliminares | 1.1 | Trazos y niveles | OBR-PRE-01 | m2 | 8500 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2 | 1
1 | Obras Preliminares | 1.2 | Limpieza del terreno | OBR-PRE-02 | m2 | 5200 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2 | 1
1 | Obras Preliminares | 1.3 | Movilización y desmovilización | OBR-PRE-03 | glb | 12000 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2 | 1
1 | Obras Preliminares | 1.4 | Demoliciones | OBR-PRE-04 | m3 | 15800 | 2026-05-22 | 2026-06-16 | 2 | 1
2 | Cimentación |  |  | CIM |  | 0 | 2026-05-29 | 2026-07-21 | 1 | 0
2 | Cimentación | 2.1 | Excavación masiva | CIM-01 | m3 | 45600 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | 2 | 2
2 | Cimentación | 2.2 | Concreto de solado | CIM-02 | m3 | 18200 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 2 | 2
2 | Cimentación | 2.3 | Encofrado de cimentación | CIM-03 | m2 | 32500 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 2 | 2
2 | Cimentación | 2.4 | Acero de refuerzo cimentación | CIM-04 | kg | 68400 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 2 | 2
2 | Cimentación | 2.5 | Concreto de cimentación | CIM-05 | m3 | 85000 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2 | 2
3 | Estructura |  |  | EST |  | 0 | 2026-07-10 | 2026-09-22 | 1 | 0
3 | Estructura | 3.1 | Encofrado de columnas | EST-01 | m2 | 42300 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.2 | Acero de refuerzo columnas | EST-02 | kg | 55800 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.3 | Concreto de columnas | EST-03 | m3 | 48600 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.4 | Encofrado de vigas y losas | EST-04 | m2 | 65200 | 2026-07-24 | 2026-09-08 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.5 | Acero de vigas y losas | EST-05 | kg | 78500 | 2026-07-24 | 2026-09-15 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.6 | Concreto de vigas y losas | EST-06 | m3 | 92400 | 2026-08-07 | 2026-09-22 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.7 | Encofrado de escaleras | EST-07 | m2 | 18900 | 2026-08-14 | 2026-09-08 | 2 | 3
3 | Estructura | 3.8 | Concreto de escaleras | EST-08 | m3 | 22500 | 2026-08-21 | 2026-09-15 | 2 | 3
4 | Albañilería |  |  | ALB |  | 0 | 2026-08-28 | 2026-10-20 | 1 | 0
4 | Albañilería | 4.1 | Muros de ladrillo 1er piso | ALB-01 | m2 | 38700 | 2026-08-28 | 2026-09-22 | 2 | 4
4 | Albañilería | 4.2 | Muros de ladrillo 2do piso | ALB-02 | m2 | 35400 | 2026-09-11 | 2026-10-06 | 2 | 4
4 | Albañilería | 4.3 | Tarrajeo interior | ALB-03 | m2 | 28600 | 2026-09-18 | 2026-10-20 | 2 | 4
4 | Albañilería | 4.4 | Tarrajeo exterior | ALB-04 | m2 | 22800 | 2026-09-25 | 2026-10-20 | 2 | 4
5 | Instalaciones |  |  | INS |  | 0 | 2026-08-14 | 2026-10-21 | 1 | 0
5 | Instalaciones | 5.1 | Instalaciones sanitarias | INS-01 | pto | 42000 | 2026-08-14 | 2026-10-14 | 2 | 5
5 | Instalaciones | 5.2 | Instalaciones eléctricas | INS-02 | pto | 38500 | 2026-08-21 | 2026-10-21 | 2 | 5
5 | Instalaciones | 5.3 | Instalaciones de gas | INS-03 | pto | 15200 | 2026-09-11 | 2026-10-14 | 2 | 5
6 | Acabados |  |  | ACA |  | 0 | 2026-10-02 | 2026-11-03 | 1 | 0
6 | Acabados | 6.1 | Pisos cerámicos | ACA-01 | m2 | 32400 | 2026-10-02 | 2026-10-27 | 2 | 6
6 | Acabados | 6.2 | Pintura interior | ACA-02 | m2 | 24600 | 2026-10-09 | 2026-11-03 | 2 | 6
6 | Acabados | 6.3 | Pintura exterior | ACA-03 | m2 | 16800 | 2026-10-16 | 2026-11-03 | 2 | 6
6 | Acabados | 6.4 | Puertas y ventanas | ACA-04 | und | 45000 | 2026-10-02 | 2026-10-27 | 2 | 6
6 | Acabados | 6.5 | Grifería y sanitarios | ACA-05 | und | 28500 | 2026-10-16 | 2026-11-03 | 2 | 6
6 | Acabados | 6.6 | Cerámica cocinas y baños | ACA-06 | m2 | 22800 | 2026-10-09 | 2026-11-03 | 2 | 6
7 | Obras Exteriores |  |  | OBR-EXT |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-11-07 | 1 | 0
7 | Obras Exteriores | 7.1 | Veredas y pavimentos | OBR-EXT-01 | m2 | 18600 | 2026-10-16 | 2026-11-03 | 2 | 7
7 | Obras Exteriores | 7.2 | Jardinería | OBR-EXT-02 | m2 | 12400 | 2026-10-23 | 2026-11-07 | 2 | 7
7 | Obras Exteriores | 7.3 | Tanque elevado y cisterna | OBR-EXT-03 | und | 35200 | 2026-09-18 | 2026-10-27 | 2 | 7