## PV_Diario_EDT
id_wbs | actividad_nombre | fecha | porcentaje_planificado_diario | metrado_diario_planificado | metrado_acumulado_planificado | pv_diario | pv_acumulado_actividad
1.1 | Limpieza de terreno manual | 2026-06-01 | 0.2 | 300 | 300 | 1800 | 1800
1.1 | Limpieza de terreno manual | 2026-06-02 | 0.2 | 300 | 600 | 1800 | 3600
1.1 | Limpieza de terreno manual | 2026-06-03 | 0.2 | 300 | 900 | 1800 | 5400
1.1 | Limpieza de terreno manual | 2026-06-04 | 0.2 | 300 | 1200 | 1800 | 7200
1.1 | Limpieza de terreno manual | 2026-06-05 | 0.2 | 300 | 1500 | 1800 | 9000
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | 2026-06-02 | 0.17 | 250 | 250 | 2000 | 2000
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | 2026-06-03 | 0.17 | 250 | 500 | 2000 | 4000
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | 2026-06-04 | 0.17 | 250 | 750 | 2000 | 6000
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | 2026-06-05 | 0.17 | 250 | 1000 | 2000 | 8000
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | 2026-06-06 | 0.17 | 250 | 1250 | 2000 | 10000
1.2 | Trazo, nivelación y replanteo de zapatas | 2026-06-07 | 0.17 | 250 | 1500 | 2000 | 12000
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-01 | 0.13 | 30 | 30 | 1500 | 1500
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-02 | 0.13 | 30 | 60 | 1500 | 3000
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-03 | 0.13 | 30 | 90 | 1500 | 4500
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-04 | 0.13 | 30 | 120 | 1500 | 6000
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-05 | 0.13 | 30 | 150 | 1500 | 7500
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-06 | 0.13 | 30 | 180 | 1500 | 9000
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-07 | 0.13 | 30 | 210 | 1500 | 10500
1.3 | Cerco provisional de obra con madera | 2026-06-08 | 0.13 | 30 | 240 | 1500 | 12000
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1200 | 1200
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-02 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1200 | 2400
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-03 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1200 | 3600
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1200 | 4800
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1200 | 6000
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-06 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1200 | 7200
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-07 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1200 | 8400
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-08 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1200 | 9600
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-09 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1200 | 10800
1.4 | Construcción de almacén y oficina provisional | 2026-06-10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1200 | 12000
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-05 | 0.13 | 150 | 150 | 3300 | 3300
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-06 | 0.13 | 150 | 300 | 3300 | 6600
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-07 | 0.13 | 150 | 450 | 3300 | 9900
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-08 | 0.13 | 150 | 600 | 3300 | 13200
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-09 | 0.13 | 150 | 750 | 3300 | 16500
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-10 | 0.13 | 150 | 900 | 3300 | 19800
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-11 | 0.13 | 150 | 1050 | 3300 | 23100
2.1 | Excavación masiva con excavadora | 2026-06-12 | 0.13 | 150 | 1200 | 3300 | 26400
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-07 | 0.11 | 20 | 20 | 900 | 900
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-08 | 0.11 | 20 | 40 | 900 | 1800
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-09 | 0.11 | 20 | 60 | 900 | 2700
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-10 | 0.11 | 20 | 80 | 900 | 3600
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-11 | 0.11 | 20 | 100 | 900 | 4500
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-12 | 0.11 | 20 | 120 | 900 | 5400
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-13 | 0.11 | 20 | 140 | 900 | 6300
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-14 | 0.11 | 20 | 160 | 900 | 7200
2.2 | Excavación manual de zanjas y vigas cimentación | 2026-06-15 | 0.11 | 20 | 180 | 900 | 8100
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-10 | 0.11 | 50 | 50 | 1750 | 1750
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-11 | 0.11 | 50 | 100 | 1750 | 3500
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-12 | 0.11 | 50 | 150 | 1750 | 5250
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-13 | 0.11 | 50 | 200 | 1750 | 7000
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-14 | 0.11 | 50 | 250 | 1750 | 8750
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-15 | 0.11 | 50 | 300 | 1750 | 10500
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-16 | 0.11 | 50 | 350 | 1750 | 12250
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-17 | 0.11 | 50 | 400 | 1750 | 14000
2.3 | Relleno y compactado con vibradora | 2026-06-18 | 0.11 | 50 | 450 | 1750 | 15750
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-06 | 0.07 | 100 | 100 | 2800 | 2800
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-07 | 0.07 | 100 | 200 | 2800 | 5600
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-08 | 0.07 | 100 | 300 | 2800 | 8400
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-09 | 0.07 | 100 | 400 | 2800 | 11200
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-10 | 0.07 | 100 | 500 | 2800 | 14000
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-11 | 0.07 | 100 | 600 | 2800 | 16800
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-12 | 0.07 | 100 | 700 | 2800 | 19600
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-13 | 0.07 | 100 | 800 | 2800 | 22400
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-14 | 0.07 | 100 | 900 | 2800 | 25200
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-15 | 0.07 | 100 | 1000 | 2800 | 28000
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-16 | 0.07 | 100 | 1100 | 2800 | 30800
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-17 | 0.07 | 100 | 1200 | 2800 | 33600
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-18 | 0.07 | 100 | 1300 | 2800 | 36400
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-19 | 0.07 | 100 | 1400 | 2800 | 39200
2.4 | Eliminación de desmonte c/volquete 15m3 | 2026-06-20 | 0.07 | 100 | 1500 | 2800 | 42000
3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | 2026-06-15 | 0.17 | 58.33 | 58.33 | 1866.56 | 1866.56
3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | 2026-06-16 | 0.17 | 58.33 | 116.66 | 1866.56 | 3733.12
3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | 2026-06-17 | 0.17 | 58.33 | 174.99 | 1866.56 | 5599.68
3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | 2026-06-18 | 0.17 | 58.33 | 233.32 | 1866.56 | 7466.24
3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | 2026-06-19 | 0.17 | 58.33 | 291.65 | 1866.56 | 9332.8
3.1 | Solado de concreto e=3" f'c=100 kg/cm2 | 2026-06-20 | 0.17 | 58.35 | 350 | 1867.2 | 11200
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-18 | 0.11 | 17.78 | 17.78 | 6756.4 | 6756.4
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-19 | 0.11 | 17.78 | 35.56 | 6756.4 | 13512.8
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-20 | 0.11 | 17.78 | 53.34 | 6756.4 | 20269.2
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-21 | 0.11 | 17.78 | 71.12 | 6756.4 | 27025.6
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-22 | 0.11 | 17.78 | 88.9 | 6756.4 | 33782
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-23 | 0.11 | 17.78 | 106.68 | 6756.4 | 40538.4
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-24 | 0.11 | 17.78 | 124.46 | 6756.4 | 47294.8
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-25 | 0.11 | 17.78 | 142.24 | 6756.4 | 54051.2
3.2 | Concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado zapatas | 2026-06-26 | 0.11 | 17.76 | 160 | 6748.8 | 60800
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-16 | 0.11 | 500 | 500 | 2750 | 2750
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-17 | 0.11 | 500 | 1000 | 2750 | 5500
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-18 | 0.11 | 500 | 1500 | 2750 | 8250
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-19 | 0.11 | 500 | 2000 | 2750 | 11000
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-20 | 0.11 | 500 | 2500 | 2750 | 13750
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-21 | 0.11 | 500 | 3000 | 2750 | 16500
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-22 | 0.11 | 500 | 3500 | 2750 | 19250
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-23 | 0.11 | 500 | 4000 | 2750 | 22000
3.3 | Acero de refuerzo corrugado fy=4200 en zapatas | 2026-06-24 | 0.11 | 500 | 4500 | 2750 | 24750
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-06-25 | 0.06 | 5.31 | 5.31 | 2230.2 | 2230.2
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-06-26 | 0.06 | 5.31 | 10.62 | 2230.2 | 4460.4
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-06-27 | 0.06 | 5.31 | 15.93 | 2230.2 | 6690.6
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-06-28 | 0.06 | 5.31 | 21.24 | 2230.2 | 8920.8
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-06-29 | 0.06 | 5.31 | 26.55 | 2230.2 | 11151
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-06-30 | 0.06 | 5.31 | 31.86 | 2230.2 | 13381.2
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-01 | 0.06 | 5.31 | 37.17 | 2230.2 | 15611.4
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-02 | 0.06 | 5.31 | 42.48 | 2230.2 | 17841.6
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-03 | 0.06 | 5.31 | 47.79 | 2230.2 | 20071.8
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-04 | 0.06 | 5.31 | 53.1 | 2230.2 | 22302
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-05 | 0.06 | 5.31 | 58.41 | 2230.2 | 24532.2
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-06 | 0.06 | 5.31 | 63.72 | 2230.2 | 26762.4
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-07 | 0.06 | 5.31 | 69.03 | 2230.2 | 28992.6
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-08 | 0.06 | 5.31 | 74.34 | 2230.2 | 31222.8
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-09 | 0.06 | 5.31 | 79.65 | 2230.2 | 33453
3.4 | Concreto f'c=280 kg/cm2 en columnas | 2026-07-10 | 0.06 | 5.35 | 85 | 2247 | 35700
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-22 | 0.06 | 18.82 | 18.82 | 1223.3 | 1223.3
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-23 | 0.06 | 18.82 | 37.64 | 1223.3 | 2446.6
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-24 | 0.06 | 18.82 | 56.46 | 1223.3 | 3669.9
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-25 | 0.06 | 18.82 | 75.28 | 1223.3 | 4893.2
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-26 | 0.06 | 18.82 | 94.1 | 1223.3 | 6116.5
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-27 | 0.06 | 18.82 | 112.92 | 1223.3 | 7339.8
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-28 | 0.06 | 18.82 | 131.74 | 1223.3 | 8563.1
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-29 | 0.06 | 18.82 | 150.56 | 1223.3 | 9786.4
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-06-30 | 0.06 | 18.82 | 169.38 | 1223.3 | 11009.7
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-01 | 0.06 | 18.82 | 188.2 | 1223.3 | 12233
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-02 | 0.06 | 18.82 | 207.02 | 1223.3 | 13456.3
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-03 | 0.06 | 18.82 | 225.84 | 1223.3 | 14679.6
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-04 | 0.06 | 18.82 | 244.66 | 1223.3 | 15902.9
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-05 | 0.06 | 18.82 | 263.48 | 1223.3 | 17126.2
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-06 | 0.06 | 18.82 | 282.3 | 1223.3 | 18349.5
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-07 | 0.06 | 18.82 | 301.12 | 1223.3 | 19572.8
3.5 | Encofrado y desencofrado metálico columnas | 2026-07-08 | 0.06 | 18.88 | 320 | 1227.2 | 20800
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-20 | 0.06 | 364.71 | 364.71 | 2115.32 | 2115.32
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-21 | 0.06 | 364.71 | 729.42 | 2115.32 | 4230.64
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-22 | 0.06 | 364.71 | 1094.13 | 2115.32 | 6345.96
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-23 | 0.06 | 364.71 | 1458.84 | 2115.32 | 8461.28
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-24 | 0.06 | 364.71 | 1823.55 | 2115.32 | 10576.6
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-25 | 0.06 | 364.71 | 2188.26 | 2115.32 | 12691.92
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-26 | 0.06 | 364.71 | 2552.97 | 2115.32 | 14807.24
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-27 | 0.06 | 364.71 | 2917.68 | 2115.32 | 16922.56
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-28 | 0.06 | 364.71 | 3282.39 | 2115.32 | 19037.88
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-29 | 0.06 | 364.71 | 3647.1 | 2115.32 | 21153.2
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-06-30 | 0.06 | 364.71 | 4011.81 | 2115.32 | 23268.52
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-07-01 | 0.06 | 364.71 | 4376.52 | 2115.32 | 25383.84
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-07-02 | 0.06 | 364.71 | 4741.23 | 2115.32 | 27499.16
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-07-03 | 0.06 | 364.71 | 5105.94 | 2115.32 | 29614.48
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-07-04 | 0.06 | 364.71 | 5470.65 | 2115.32 | 31729.8
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-07-05 | 0.06 | 364.71 | 5835.36 | 2115.32 | 33845.12
3.6 | Acero de refuerzo corrugado en columnas | 2026-07-06 | 0.06 | 364.64 | 6200 | 2114.88 | 35960
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-10 | 0.05 | 6.32 | 6.32 | 2591.2 | 2591.2
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-11 | 0.05 | 6.32 | 12.64 | 2591.2 | 5182.4
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-12 | 0.05 | 6.32 | 18.96 | 2591.2 | 7773.6
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-13 | 0.05 | 6.32 | 25.28 | 2591.2 | 10364.8
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-14 | 0.05 | 6.32 | 31.6 | 2591.2 | 12956
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-15 | 0.05 | 6.32 | 37.92 | 2591.2 | 15547.2
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-16 | 0.05 | 6.32 | 44.24 | 2591.2 | 18138.4
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-17 | 0.05 | 6.32 | 50.56 | 2591.2 | 20729.6
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-18 | 0.05 | 6.32 | 56.88 | 2591.2 | 23320.8
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-19 | 0.05 | 6.32 | 63.2 | 2591.2 | 25912
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-20 | 0.05 | 6.32 | 69.52 | 2591.2 | 28503.2
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-21 | 0.05 | 6.32 | 75.84 | 2591.2 | 31094.4
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-22 | 0.05 | 6.32 | 82.16 | 2591.2 | 33685.6
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-23 | 0.05 | 6.32 | 88.48 | 2591.2 | 36276.8
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-24 | 0.05 | 6.32 | 94.8 | 2591.2 | 38868
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-25 | 0.05 | 6.32 | 101.12 | 2591.2 | 41459.2
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-26 | 0.05 | 6.32 | 107.44 | 2591.2 | 44050.4
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-27 | 0.05 | 6.32 | 113.76 | 2591.2 | 46641.6
3.7 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas y vigas | 2026-07-28 | 0.05 | 6.24 | 120 | 2558.4 | 49200
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-05 | 0.05 | 26.36 | 26.36 | 1449.8 | 1449.8
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-06 | 0.05 | 26.36 | 52.72 | 1449.8 | 2899.6
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-07 | 0.05 | 26.36 | 79.08 | 1449.8 | 4349.4
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-08 | 0.05 | 26.36 | 105.44 | 1449.8 | 5799.2
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-09 | 0.05 | 26.36 | 131.8 | 1449.8 | 7249
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-10 | 0.05 | 26.36 | 158.16 | 1449.8 | 8698.8
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-11 | 0.05 | 26.36 | 184.52 | 1449.8 | 10148.6
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-12 | 0.05 | 26.36 | 210.88 | 1449.8 | 11598.4
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-13 | 0.05 | 26.36 | 237.24 | 1449.8 | 13048.2
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-14 | 0.05 | 26.36 | 263.6 | 1449.8 | 14498
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-15 | 0.05 | 26.36 | 289.96 | 1449.8 | 15947.8
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-16 | 0.05 | 26.36 | 316.32 | 1449.8 | 17397.6
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-17 | 0.05 | 26.36 | 342.68 | 1449.8 | 18847.4
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-18 | 0.05 | 26.36 | 369.04 | 1449.8 | 20297.2
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-19 | 0.05 | 26.36 | 395.4 | 1449.8 | 21747
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-20 | 0.05 | 26.36 | 421.76 | 1449.8 | 23196.8
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-21 | 0.05 | 26.36 | 448.12 | 1449.8 | 24646.6
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-22 | 0.05 | 26.36 | 474.48 | 1449.8 | 26096.4
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-23 | 0.05 | 26.36 | 500.84 | 1449.8 | 27546.2
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-24 | 0.05 | 26.36 | 527.2 | 1449.8 | 28996
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-25 | 0.05 | 26.36 | 553.56 | 1449.8 | 30445.8
3.8 | Encofrado y desencofrado de vigas y losas | 2026-07-26 | 0.05 | 26.44 | 580 | 1454.2 | 31900
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-08 | 0.06 | 517.65 | 517.65 | 3002.37 | 3002.37
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-09 | 0.06 | 517.65 | 1035.3 | 3002.37 | 6004.74
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-10 | 0.06 | 517.65 | 1552.95 | 3002.37 | 9007.11
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-11 | 0.06 | 517.65 | 2070.6 | 3002.37 | 12009.48
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-12 | 0.06 | 517.65 | 2588.25 | 3002.37 | 15011.85
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-13 | 0.06 | 517.65 | 3105.9 | 3002.37 | 18014.22
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-14 | 0.06 | 517.65 | 3623.55 | 3002.37 | 21016.59
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-15 | 0.06 | 517.65 | 4141.2 | 3002.37 | 24018.96
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-16 | 0.06 | 517.65 | 4658.85 | 3002.37 | 27021.33
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-17 | 0.06 | 517.65 | 5176.5 | 3002.37 | 30023.7
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-18 | 0.06 | 517.65 | 5694.15 | 3002.37 | 33026.07
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-19 | 0.06 | 517.65 | 6211.8 | 3002.37 | 36028.44
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-20 | 0.06 | 517.65 | 6729.45 | 3002.37 | 39030.81
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-21 | 0.06 | 517.65 | 7247.1 | 3002.37 | 42033.18
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-22 | 0.06 | 517.65 | 7764.75 | 3002.37 | 45035.55
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-23 | 0.06 | 517.65 | 8282.4 | 3002.37 | 48037.92
3.9 | Acero de refuerzo en vigas y losas aligeradas | 2026-07-24 | 0.06 | 517.6 | 8800 | 3002.08 | 51040
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-15 | 0.05 | 50 | 50 | 3750 | 3750
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-16 | 0.05 | 50 | 100 | 3750 | 7500
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-17 | 0.05 | 50 | 150 | 3750 | 11250
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-18 | 0.05 | 50 | 200 | 3750 | 15000
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-19 | 0.05 | 50 | 250 | 3750 | 18750
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-20 | 0.05 | 50 | 300 | 3750 | 22500
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-21 | 0.05 | 50 | 350 | 3750 | 26250
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-22 | 0.05 | 50 | 400 | 3750 | 30000
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-23 | 0.05 | 50 | 450 | 3750 | 33750
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-24 | 0.05 | 50 | 500 | 3750 | 37500
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-25 | 0.05 | 50 | 550 | 3750 | 41250
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-26 | 0.05 | 50 | 600 | 3750 | 45000
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-27 | 0.05 | 50 | 650 | 3750 | 48750
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-28 | 0.05 | 50 | 700 | 3750 | 52500
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-29 | 0.05 | 50 | 750 | 3750 | 56250
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-30 | 0.05 | 50 | 800 | 3750 | 60000
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-07-31 | 0.05 | 50 | 850 | 3750 | 63750
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-08-01 | 0.05 | 50 | 900 | 3750 | 67500
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-08-02 | 0.05 | 50 | 950 | 3750 | 71250
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-08-03 | 0.05 | 50 | 1000 | 3750 | 75000
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-08-04 | 0.05 | 50 | 1050 | 3750 | 78750
4.1 | Muros de ladrillo King Kong arcilla cocida | 2026-08-05 | 0.05 | 50 | 1100 | 3750 | 82500
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-20 | 0.04 | 100 | 100 | 2200 | 2200
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-21 | 0.04 | 100 | 200 | 2200 | 4400
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-22 | 0.04 | 100 | 300 | 2200 | 6600
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-23 | 0.04 | 100 | 400 | 2200 | 8800
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-24 | 0.04 | 100 | 500 | 2200 | 11000
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-25 | 0.04 | 100 | 600 | 2200 | 13200
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-26 | 0.04 | 100 | 700 | 2200 | 15400
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-27 | 0.04 | 100 | 800 | 2200 | 17600
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-28 | 0.04 | 100 | 900 | 2200 | 19800
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-29 | 0.04 | 100 | 1000 | 2200 | 22000
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-30 | 0.04 | 100 | 1100 | 2200 | 24200
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-07-31 | 0.04 | 100 | 1200 | 2200 | 26400
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-01 | 0.04 | 100 | 1300 | 2200 | 28600
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-02 | 0.04 | 100 | 1400 | 2200 | 30800
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-03 | 0.04 | 100 | 1500 | 2200 | 33000
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-04 | 0.04 | 100 | 1600 | 2200 | 35200
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-05 | 0.04 | 100 | 1700 | 2200 | 37400
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-06 | 0.04 | 100 | 1800 | 2200 | 39600
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-07 | 0.04 | 100 | 1900 | 2200 | 41800
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-08 | 0.04 | 100 | 2000 | 2200 | 44000
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-09 | 0.04 | 100 | 2100 | 2200 | 46200
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-10 | 0.04 | 100 | 2200 | 2200 | 48400
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-11 | 0.04 | 100 | 2300 | 2200 | 50600
4.2 | Tarrajeo frotachado de muros interiores | 2026-08-12 | 0.04 | 100 | 2400 | 2200 | 52800
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-22 | 0.04 | 34 | 34 | 884 | 884
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-23 | 0.04 | 34 | 68 | 884 | 1768
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-24 | 0.04 | 34 | 102 | 884 | 2652
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-25 | 0.04 | 34 | 136 | 884 | 3536
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-26 | 0.04 | 34 | 170 | 884 | 4420
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-27 | 0.04 | 34 | 204 | 884 | 5304
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-28 | 0.04 | 34 | 238 | 884 | 6188
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-29 | 0.04 | 34 | 272 | 884 | 7072
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-30 | 0.04 | 34 | 306 | 884 | 7956
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-07-31 | 0.04 | 34 | 340 | 884 | 8840
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-01 | 0.04 | 34 | 374 | 884 | 9724
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-02 | 0.04 | 34 | 408 | 884 | 10608
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-03 | 0.04 | 34 | 442 | 884 | 11492
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-04 | 0.04 | 34 | 476 | 884 | 12376
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-05 | 0.04 | 34 | 510 | 884 | 13260
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-06 | 0.04 | 34 | 544 | 884 | 14144
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-07 | 0.04 | 34 | 578 | 884 | 15028
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-08 | 0.04 | 34 | 612 | 884 | 15912
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-09 | 0.04 | 34 | 646 | 884 | 16796
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-10 | 0.04 | 34 | 680 | 884 | 17680
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-11 | 0.04 | 34 | 714 | 884 | 18564
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-12 | 0.04 | 34 | 748 | 884 | 19448
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-13 | 0.04 | 34 | 782 | 884 | 20332
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-14 | 0.04 | 34 | 816 | 884 | 21216
4.3 | Tarrajeo fino en cielorrasos y vigas | 2026-08-15 | 0.04 | 34 | 850 | 884 | 22100
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-07-28 | 0.05 | 38.64 | 38.64 | 927.36 | 927.36
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-07-29 | 0.05 | 38.64 | 77.28 | 927.36 | 1854.72
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-07-30 | 0.05 | 38.64 | 115.92 | 927.36 | 2782.08
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-07-31 | 0.05 | 38.64 | 154.56 | 927.36 | 3709.44
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-01 | 0.05 | 38.64 | 193.2 | 927.36 | 4636.8
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-02 | 0.05 | 38.64 | 231.84 | 927.36 | 5564.16
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-03 | 0.05 | 38.64 | 270.48 | 927.36 | 6491.52
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-04 | 0.05 | 38.64 | 309.12 | 927.36 | 7418.88
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-05 | 0.05 | 38.64 | 347.76 | 927.36 | 8346.24
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-06 | 0.05 | 38.64 | 386.4 | 927.36 | 9273.6
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-07 | 0.05 | 38.64 | 425.04 | 927.36 | 10200.96
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-08 | 0.05 | 38.64 | 463.68 | 927.36 | 11128.32
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-09 | 0.05 | 38.64 | 502.32 | 927.36 | 12055.68
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-10 | 0.05 | 38.64 | 540.96 | 927.36 | 12983.04
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-11 | 0.05 | 38.64 | 579.6 | 927.36 | 13910.4
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-12 | 0.05 | 38.64 | 618.24 | 927.36 | 14837.76
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-13 | 0.05 | 38.64 | 656.88 | 927.36 | 15765.12
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-14 | 0.05 | 38.64 | 695.52 | 927.36 | 16692.48
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-15 | 0.05 | 38.64 | 734.16 | 927.36 | 17619.84
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-16 | 0.05 | 38.64 | 772.8 | 927.36 | 18547.2
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-17 | 0.05 | 38.64 | 811.44 | 927.36 | 19474.56
4.4 | Contrapiso de concreto e=2" en ambientes | 2026-08-18 | 0.05 | 38.56 | 850 | 925.44 | 20400
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-01 | 0.05 | 36.36 | 36.36 | 3090.6 | 3090.6
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-02 | 0.05 | 36.36 | 72.72 | 3090.6 | 6181.2
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-03 | 0.05 | 36.36 | 109.08 | 3090.6 | 9271.8
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-04 | 0.05 | 36.36 | 145.44 | 3090.6 | 12362.4
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-05 | 0.05 | 36.36 | 181.8 | 3090.6 | 15453
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-06 | 0.05 | 36.36 | 218.16 | 3090.6 | 18543.6
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-07 | 0.05 | 36.36 | 254.52 | 3090.6 | 21634.2
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-08 | 0.05 | 36.36 | 290.88 | 3090.6 | 24724.8
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-09 | 0.05 | 36.36 | 327.24 | 3090.6 | 27815.4
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-10 | 0.05 | 36.36 | 363.6 | 3090.6 | 30906
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-11 | 0.05 | 36.36 | 399.96 | 3090.6 | 33996.6
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-12 | 0.05 | 36.36 | 436.32 | 3090.6 | 37087.2
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-13 | 0.05 | 36.36 | 472.68 | 3090.6 | 40177.8
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-14 | 0.05 | 36.36 | 509.04 | 3090.6 | 43268.4
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-15 | 0.05 | 36.36 | 545.4 | 3090.6 | 46359
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-16 | 0.05 | 36.36 | 581.76 | 3090.6 | 49449.6
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-17 | 0.05 | 36.36 | 618.12 | 3090.6 | 52540.2
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-18 | 0.05 | 36.36 | 654.48 | 3090.6 | 55630.8
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-19 | 0.05 | 36.36 | 690.84 | 3090.6 | 58721.4
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-20 | 0.05 | 36.36 | 727.2 | 3090.6 | 61812
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-21 | 0.05 | 36.36 | 763.56 | 3090.6 | 64902.6
4.5 | Instalación de piso porcelanato pulido 60x60 | 2026-08-22 | 0.05 | 36.44 | 800 | 3097.4 | 68000
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-10 | 0.06 | 150 | 150 | 1800 | 1800
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-11 | 0.06 | 150 | 300 | 1800 | 3600
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-12 | 0.06 | 150 | 450 | 1800 | 5400
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-13 | 0.06 | 150 | 600 | 1800 | 7200
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-14 | 0.06 | 150 | 750 | 1800 | 9000
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-15 | 0.06 | 150 | 900 | 1800 | 10800
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-16 | 0.06 | 150 | 1050 | 1800 | 12600
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-17 | 0.06 | 150 | 1200 | 1800 | 14400
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-18 | 0.06 | 150 | 1350 | 1800 | 16200
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-19 | 0.06 | 150 | 1500 | 1800 | 18000
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-20 | 0.06 | 150 | 1650 | 1800 | 19800
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-21 | 0.06 | 150 | 1800 | 1800 | 21600
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-22 | 0.06 | 150 | 1950 | 1800 | 23400
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-23 | 0.06 | 150 | 2100 | 1800 | 25200
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-24 | 0.06 | 150 | 2250 | 1800 | 27000
4.6 | Pintura látex en muros interiores y columnas | 2026-08-25 | 0.06 | 150 | 2400 | 1800 | 28800
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-08 | 0.08 | 2.46 | 2.46 | 1107 | 1107
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-09 | 0.08 | 2.46 | 4.92 | 1107 | 2214
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-10 | 0.08 | 2.46 | 7.38 | 1107 | 3321
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-11 | 0.08 | 2.46 | 9.84 | 1107 | 4428
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-12 | 0.08 | 2.46 | 12.3 | 1107 | 5535
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-13 | 0.08 | 2.46 | 14.76 | 1107 | 6642
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-14 | 0.08 | 2.46 | 17.22 | 1107 | 7749
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-15 | 0.08 | 2.46 | 19.68 | 1107 | 8856
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-16 | 0.08 | 2.46 | 22.14 | 1107 | 9963
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-17 | 0.08 | 2.46 | 24.6 | 1107 | 11070
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-18 | 0.08 | 2.46 | 27.06 | 1107 | 12177
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-19 | 0.08 | 2.46 | 29.52 | 1107 | 13284
4.7 | Puertas de madera contraplacada con cerraduras | 2026-08-20 | 0.08 | 2.48 | 32 | 1116 | 14400
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-12 | 0.08 | 8.46 | 8.46 | 1861.2 | 1861.2
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-13 | 0.08 | 8.46 | 16.92 | 1861.2 | 3722.4
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-14 | 0.08 | 8.46 | 25.38 | 1861.2 | 5583.6
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-15 | 0.08 | 8.46 | 33.84 | 1861.2 | 7444.8
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-16 | 0.08 | 8.46 | 42.3 | 1861.2 | 9306
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-17 | 0.08 | 8.46 | 50.76 | 1861.2 | 11167.2
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-18 | 0.08 | 8.46 | 59.22 | 1861.2 | 13028.4
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-19 | 0.08 | 8.46 | 67.68 | 1861.2 | 14889.6
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-20 | 0.08 | 8.46 | 76.14 | 1861.2 | 16750.8
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-21 | 0.08 | 8.46 | 84.6 | 1861.2 | 18612
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-22 | 0.08 | 8.46 | 93.06 | 1861.2 | 20473.2
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-23 | 0.08 | 8.46 | 101.52 | 1861.2 | 22334.4
4.8 | Ventanas de vidrio templado templado e=8mm | 2026-08-24 | 0.08 | 8.48 | 110 | 1865.6 | 24200
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-20 | 0.05 | 14.55 | 14.55 | 611.1 | 611.1
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-21 | 0.05 | 14.55 | 29.1 | 611.1 | 1222.2
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-22 | 0.05 | 14.55 | 43.65 | 611.1 | 1833.3
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-23 | 0.05 | 14.55 | 58.2 | 611.1 | 2444.4
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-24 | 0.05 | 14.55 | 72.75 | 611.1 | 3055.5
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-25 | 0.05 | 14.55 | 87.3 | 611.1 | 3666.6
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-26 | 0.05 | 14.55 | 101.85 | 611.1 | 4277.7
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-27 | 0.05 | 14.55 | 116.4 | 611.1 | 4888.8
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-28 | 0.05 | 14.55 | 130.95 | 611.1 | 5499.9
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-29 | 0.05 | 14.55 | 145.5 | 611.1 | 6111
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-30 | 0.05 | 14.55 | 160.05 | 611.1 | 6722.1
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-07-31 | 0.05 | 14.55 | 174.6 | 611.1 | 7333.2
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-01 | 0.05 | 14.55 | 189.15 | 611.1 | 7944.3
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-02 | 0.05 | 14.55 | 203.7 | 611.1 | 8555.4
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-03 | 0.05 | 14.55 | 218.25 | 611.1 | 9166.5
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-04 | 0.05 | 14.55 | 232.8 | 611.1 | 9777.6
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-05 | 0.05 | 14.55 | 247.35 | 611.1 | 10388.7
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-06 | 0.05 | 14.55 | 261.9 | 611.1 | 10999.8
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-07 | 0.05 | 14.55 | 276.45 | 611.1 | 11610.9
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-08 | 0.05 | 14.55 | 291 | 611.1 | 12222
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-09 | 0.05 | 14.55 | 305.55 | 611.1 | 12833.1
5.1 | Redes de desagüe y ventilación PVC de 4" | 2026-08-10 | 0.05 | 14.45 | 320 | 606.9 | 13440
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-25 | 0.05 | 20.45 | 20.45 | 715.75 | 715.75
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-26 | 0.05 | 20.45 | 40.9 | 715.75 | 1431.5
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-27 | 0.05 | 20.45 | 61.35 | 715.75 | 2147.25
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-28 | 0.05 | 20.45 | 81.8 | 715.75 | 2863
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-29 | 0.05 | 20.45 | 102.25 | 715.75 | 3578.75
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-30 | 0.05 | 20.45 | 122.7 | 715.75 | 4294.5
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-07-31 | 0.05 | 20.45 | 143.15 | 715.75 | 5010.25
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-01 | 0.05 | 20.45 | 163.6 | 715.75 | 5726
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-02 | 0.05 | 20.45 | 184.05 | 715.75 | 6441.75
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-03 | 0.05 | 20.45 | 204.5 | 715.75 | 7157.5
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-04 | 0.05 | 20.45 | 224.95 | 715.75 | 7873.25
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-05 | 0.05 | 20.45 | 245.4 | 715.75 | 8589
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-06 | 0.05 | 20.45 | 265.85 | 715.75 | 9304.75
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-07 | 0.05 | 20.45 | 286.3 | 715.75 | 10020.5
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-08 | 0.05 | 20.45 | 306.75 | 715.75 | 10736.25
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-09 | 0.05 | 20.45 | 327.2 | 715.75 | 11452
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-10 | 0.05 | 20.45 | 347.65 | 715.75 | 12167.75
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-11 | 0.05 | 20.45 | 368.1 | 715.75 | 12883.5
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-12 | 0.05 | 20.45 | 388.55 | 715.75 | 13599.25
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-13 | 0.05 | 20.45 | 409 | 715.75 | 14315
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-14 | 0.05 | 20.45 | 429.45 | 715.75 | 15030.75
5.2 | Tendido de tubería de agua fría y caliente PVC | 2026-08-15 | 0.05 | 20.55 | 450 | 719.25 | 15750
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-22 | 0.05 | 43.18 | 43.18 | 777.24 | 777.24
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-23 | 0.05 | 43.18 | 86.36 | 777.24 | 1554.48
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-24 | 0.05 | 43.18 | 129.54 | 777.24 | 2331.72
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-25 | 0.05 | 43.18 | 172.72 | 777.24 | 3108.96
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-26 | 0.05 | 43.18 | 215.9 | 777.24 | 3886.2
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-27 | 0.05 | 43.18 | 259.08 | 777.24 | 4663.44
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-28 | 0.05 | 43.18 | 302.26 | 777.24 | 5440.68
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-29 | 0.05 | 43.18 | 345.44 | 777.24 | 6217.92
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-30 | 0.05 | 43.18 | 388.62 | 777.24 | 6995.16
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-07-31 | 0.05 | 43.18 | 431.8 | 777.24 | 7772.4
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-01 | 0.05 | 43.18 | 474.98 | 777.24 | 8549.64
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-02 | 0.05 | 43.18 | 518.16 | 777.24 | 9326.88
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-03 | 0.05 | 43.18 | 561.34 | 777.24 | 10104.12
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-04 | 0.05 | 43.18 | 604.52 | 777.24 | 10881.36
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-05 | 0.05 | 43.18 | 647.7 | 777.24 | 11658.6
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-06 | 0.05 | 43.18 | 690.88 | 777.24 | 12435.84
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-07 | 0.05 | 43.18 | 734.06 | 777.24 | 13213.08
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-08 | 0.05 | 43.18 | 777.24 | 777.24 | 13990.32
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-09 | 0.05 | 43.18 | 820.42 | 777.24 | 14767.56
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-10 | 0.05 | 43.18 | 863.6 | 777.24 | 15544.8
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-11 | 0.05 | 43.18 | 906.78 | 777.24 | 16322.04
5.3 | Tuberías PVC de luz empotradas en losa/muros | 2026-08-12 | 0.05 | 43.22 | 950 | 777.96 | 17100
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-05 | 0.06 | 155.56 | 155.56 | 1011.14 | 1011.14
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-06 | 0.06 | 155.56 | 311.12 | 1011.14 | 2022.28
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-07 | 0.06 | 155.56 | 466.68 | 1011.14 | 3033.42
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-08 | 0.06 | 155.56 | 622.24 | 1011.14 | 4044.56
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-09 | 0.06 | 155.56 | 777.8 | 1011.14 | 5055.7
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-10 | 0.06 | 155.56 | 933.36 | 1011.14 | 6066.84
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-11 | 0.06 | 155.56 | 1088.92 | 1011.14 | 7077.98
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-12 | 0.06 | 155.56 | 1244.48 | 1011.14 | 8089.12
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-13 | 0.06 | 155.56 | 1400.04 | 1011.14 | 9100.26
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-14 | 0.06 | 155.56 | 1555.6 | 1011.14 | 10111.4
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-15 | 0.06 | 155.56 | 1711.16 | 1011.14 | 11122.54
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-16 | 0.06 | 155.56 | 1866.72 | 1011.14 | 12133.68
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-17 | 0.06 | 155.56 | 2022.28 | 1011.14 | 13144.82
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-18 | 0.06 | 155.56 | 2177.84 | 1011.14 | 14155.96
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-19 | 0.06 | 155.56 | 2333.4 | 1011.14 | 15167.1
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-20 | 0.06 | 155.56 | 2488.96 | 1011.14 | 16178.24
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-21 | 0.06 | 155.56 | 2644.52 | 1011.14 | 17189.38
5.4 | Cableado eléctrico de cobre tipo NH-80 | 2026-08-22 | 0.06 | 155.48 | 2800 | 1010.62 | 18200
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-18 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1425 | 1425
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-19 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1425 | 2850
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-20 | 0.08 | 1.5 | 4.5 | 1425 | 4275
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-21 | 0.08 | 1.5 | 6 | 1425 | 5700
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-22 | 0.08 | 1.5 | 7.5 | 1425 | 7125
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-23 | 0.08 | 1.5 | 9 | 1425 | 8550
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-24 | 0.08 | 1.5 | 10.5 | 1425 | 9975
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-25 | 0.08 | 1.5 | 12 | 1425 | 11400
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-26 | 0.08 | 1.5 | 13.5 | 1425 | 12825
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-27 | 0.08 | 1.5 | 15 | 1425 | 14250
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-28 | 0.08 | 1.5 | 16.5 | 1425 | 15675
5.5 | Montaje de aparatos sanitarios y grifería | 2026-08-29 | 0.08 | 1.5 | 18 | 1425 | 17100